## Slide 1
서울시립병원종합개선T/F
with 갈렙앤컴퍼니
서울특별시 시립병원 종합개선 프로젝트
시민체감 서비스 디자인
2013. 1. 17

## Slide 2
T6 추진 계획 및 일정

## Slide 3: 다음과 같이 혁신과제 T6를 추진하고자 함
추진계획
I. 현황 및 요구도 진단
II. 아이디어 발굴
III. 실행안 개발 및 시범적용
IV. 실행
인사이트 팀 운영
시민체감형 서비스 아이디어 발굴
10대 서비스 선정
우수 사례 벤치마킹
시민 체감 서비스 관련 국내외 우수 사례 검토
실행안 개발
목적, 대상, 서비스 내용, 방식, 예산
시범 적용
일부 시립병원 대상 시범 적용
실행 계획 수립
전체 시립병원 대상 실행 계획 수립
실행
시민체감 10대 서비스 실행
시민 요구도 진단
시민요구도 분석
언론보도이슈 분석
시립병원 서비스
문제현황 진단
- 만족도 조사결과
- 이미지 조사결과

## Slide 4: 혁신과제 T6의 추진일정은 다음과 같음
추진일정(1월~4월)
단계 | 업무 | 1월 |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 
 |  | 14일 | 21일 | 28일 | 4일 | 11일 | 18일 | 25일 | 4일 | 11일 | 18일 | 25일 | 1일 | 8일 | 15일 | 22일 | 29일
I | 현황 및 요구도 진단 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 시립병원 문제현황 진단 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 시민 요구도 진단 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
II | 아이디어 발굴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 인사이트팀 구성 및 운영 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 우수사례 벤치마킹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 인사이트 팀 Kick-off 미팅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 인사이트 팀 워크숍, 회의 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
III | 실행안 개발 및 시범적용 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 실행안 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 시범적용 및 보완 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 5
시립병원 서비스 관련 주체별 요구도 진단

## Slide 6: 1. 시장님 지시사항 및 희망일기 - 12.11.30 , 원순씨의 희망일기 1 - 12.12.18 , 서울특별시 시립병원 개혁 TF 활동 방향 보고 시 시장님 지시사항 - 12.12.24 , 원순씨의 희망일기 2 2. 보건의료 관련 시민단체 FGI - 12.12.13 , 보건의료관련 시민단체 FGI 수행 (참석자 : 양봉석(환자복지센터), 박봉희(한국의료생활협동조합연합), 안기종(한국환자단체연합회), 박용덕(건강세상네트워크), 윤현옥(광진주민연대), 우석균(보건의료단체연합) 3. 홍보 전문가 서비스 개선 브레인스토밍 회의 - 13.01.03, 홍보 전문가 서비스 개선 브레인스토밍 회의 시행(참석자 : 환크리에이티브 컴퍼니 소영식 국장 외 연구원 1인, 서울시 공공보건의료지원단 연구원 6인) 4. 언론 매체 서비스 혁신 아이디어 분석 - 주요 언론 매체 서비스 혁신 기사 검색 및 키워드 분석
주체별 시민체감 서비스 요구도
시민체감 서비스 디자인의 요구도를 파악하기 위하여 주체별 분석을 실시함

## Slide 7: Idea 1. 시민중심 디자인 혁신 병원 만들기 - 보자르병원의 경우, 내부 병동이나 구간의 색깔을 달리 만들어 어느 색깔만 봐도 노인병동인지, 호스피스병동인지 등을 확인 가능함 ⇒ 시립병원 디자인 혁신 : 환자에게 편리한 동선 재배치, 병원 인테리어/익스테리어 Idea 2. 환자에게 직접 찾아가는 왕진서비스 제공 ⇒ 독거노인 직접 방문치료 서비스 등 의사가 환자들에 직접 방문 치료하는 왕진서비스 확대 Idea 3. 미래형 진료과목의 개설 ⇒ 기존의 민간병원이나 시립병원이 꿈도 꾸지 못한 미래형 진료과목의 개설과 진료형태, 서비스 혁신, 병원의 디자인을 통한 고급화 Idea 4. 환자중심 진료 서비스 패키지화 ⇒ 노인병동이나 노숙자병동의 경우 우울증이나 심리치료 동시 제공 Idea 5. 병원 내 복지담당자 배치로 일반적 복지서비스 제공 - 환자들이 기존의 복지혜택을 받지 못하면 의료서비스조차 받기 어려운 경우가 발생함 ⇒ 병원 내 복지담당자 파견 또는 상주로 환자에게 일반적 복지서비스 제공 기타 지시사항 - 미국 최고병원, 영국 NHS 혁신사례 참고
1. 시장님 지시사항 및 희망일기
시립병원 개선 TF 보고와 희망일기를 통해 시장님께서 서비스와 관련하여 언급하신 내용은 다음과 같음

## Slide 8: Idea 1. 혁신형 요양병원 만들기 - 공공의료기관 중 요양병원과 요양원은 현재 존재하지 않음 - 1차와 3차 재활병원은 있으나, 2차 재활병원은 없으므로 2차 재활병원을 지어 시립병원과 연계하는 방안을 모색해볼 만 함 Idea 2. 시민이 운영에 참여하는 시립병원 만들기 - 소비자 상담센터를 시민단체가 운영하는 방안으로 시민들로부터 시립병원 의료이용 개선에 대한 의견청취, 제안을 위한 시민참여를 병원과 시민단체가 공동으로 수행함 - 이사회, 운영위원회에 건강보험 가입자단체(참여연대, 경실련, 환자단체 등)가 1/3 이상 참여하고, 산하에 이용자 평가위원회를 두어 정례적 평가기능을 수행함(이를 위하여 조례 개정 필요) Idea 3. 지역중심 거점병원 만들기 - 진료실적과 경영상태를 공개하고 지역 주민이 운영에 참여할 수 있도록 함 - 따라서, 시립병원 운영 반영결과를 시민, 지역주민들과 소통하고 공유함 Idea 4. 시립병원 특화브랜드 육성하기 - 현재 시립병원은 특색과 컨셉이 없으므로 병원별로 1과목 정도의 특화브랜드를 만들어 시민의 이미지도 인지도를 향상시키는 것이 좋겠음
2. 보건의료관련 시민단체 FGI
보건의료 관련 시민단체의 Focus Group Interview 시 제시된 의견을 다음과 같이 정리할 수 있음

## Slide 9: Idea 1. 꼭 아프지 않더라도 친근하게 이용할 수 있는 병원 만들기 - 서울시민 결혼식장 공간 대여 서비스(시립병원 강당 및 로비) - 회의 장소 대여(주민회의, 반상회 등) - 어린이 의사체험/견학 프로그램 - 주민 텃밭 제공 프로그램 - 주민등록등본 등 간단한 민원사무를 볼 수 있게 행정기관과 연계한 서비스 제공 Idea 2. 시민의 주머니를 채워주는 병원(각종 할인 혜택 제공) 만들기 - 1병원 1항목 반값 진료비 시행 - 환자 가족 건강검진 할인 서비스, 병원 ATM기 수수료 면제 서비스 - 직원 및 환자가 이용하지 않는 야간 시간대 시민 대상 주차장 야간 무료 개장 Idea 3. 아프지 않을 때부터 건강을 지켜주는 병원 만들기 - 보건소 사업연계를 통한 건강상담 서비스 제공(채혈, 영양상담, 운동상담, 금연상담 등) - 고객지원센터 내 건강과 관련한 의문사항을 무엇이든 물어볼 수 있는 코너를 개설 Idea 4. 시립병원 숨은 휴식 공간 찾기 - 시민이 언제나 편안한 공간 만들기 - 병원 곳곳 의자 놓기, 힐링 정원으로 마음 치유하기, 24시간 영화 상영 Idea 5. 찾아가기 쉬운 시립병원 만들기 - 시립병원 안내판 및 위치판 통일 및 개정 - 찾아가는 건강검진 서비스(바쁜 시민을 위해 문진표, 채혈, 소변 등을 직접 찾아가서 수거)
3. 홍보 전문가 서비스 개선 브레인스토밍 회의
홍보 전문가 서비스 개선 브레인스토밍 회의 결과, 주요 서비스 개선 아이디어는 다음과 같음

## Slide 10: Idea 1. 환자중심 대기시간 서비스 디자인(명지병원, ‘환자중심진료 혁신세미나’개최, 2012/05/03) - 환자가 대기 시간을 예측하고 대기의 이유를 납득할 수 있도록 함 - 환자의 원내 대기 시간을 새로운 서비스 기회로 전환하는 방안 Idea 2. 환자에게 차트 공개하는 서비스 (클리브랜드 클리닉CEO가 말하는 병원혁신, 2009/04/25) - 환자는 언제든 자신의 차트를 볼 수 있음 Idea 3. 환자에게 맞추는 스케쥴 서비스(한차원 업그레이드 된 진료 인천힘찬병원, 2012/12/24) - 입원이나 수술 예약 등 병원 스케쥴에 환자를 맞추는 것이 아니라 환자가 원하는 날짜에 최대한 맞출 수 있는 시스템 Idea 4. 미래형 스마트 병원 만들기(삼성서울병원 Happinnovation 20*20, 2013) - 예약단계부터 모든 과정을 진행할 때 모바일을 통해 안내 및 진행이 될 수 있게 하는 시스템 구축 - 예약, 진료예약, 남은 병상 등 병원에 오기 전 실시간으로 환자가 파악할 수 있는 시스템 Idea 5. 환자에게 직접 찾아가는 간호서비스(한차원 업그레이드 된 진료 인천힘찬병원, 2012/12/24) - 환자의 집으로 직접 간호사가 방문을 하여 상태를 살피고, 재활치료 방법 등에 대한 설명
4. 언론 매체 서비스 혁신 아이디어 분석
언론 매체를 통해 도출한 서비스 혁신 아이디어는 다음과 같음

## Slide 11
인사이트 팀 구성 및 운영계획

## Slide 12: 시민체감 서비스 디자인을 위한 인사이트 팀 구성 및 업무범위
1. 시민체감 서비스 디자인팀 인력 구성
구분
요청자료
참여인력 선정기준
진료 특성화팀
(T2 관련)
시민체감 서비스 디자인팀
(T6 관련)
인재확보체계 구축팀
(T4 관련)
각 병원 진료부장 또는
해당급 의료인력
QI 또는 CS 관련 부서
팀장급 인력
관리자급 의료인력
(병원추천 고성과
의사/간호사)
진료특성화 방안 도출
10대 시민체감 서비스 디자인 도출
서울시립병원 인재확보체계 마련
참여방식
과제 수행
FGI(1월)
워크숍(2월)
참여 주제
병원 진료실적 현황공유
병원 진료 특성화 방안 도출
시민권리 보호 및 강화
내부 프로세스 개선
서비스 디자인 혁신
우수의료인력 확보 방안
의료인력 육성체계 구축 방안
인력 관리원칙 정립

## Slide 13: 총 6주간 아래와 같은 일정계획에 따라 각 병원 시민체감 서비스 디자인과 관련된 인사이트 팀을 운영함1)
2. 시민체감 서비스 디자인 팀 운영계획
1) 세부일정은 각 병원 인사이트 그룹과 조율하여 결정
구분
인사이트 팀 참여 내용
주요 논의과제
1주차
(1/27-2/2)
시립병원 서비스 문제 진단 및 시민요구도 파악
시민체감 서비스 디자인 인사이트 팀 운영계획 및 가이드라인 설명회
설명회 참여
병원 내 의견 수렴 및 조사표 제출(2/8일 까지)
병원 내 의견수렴 및 자료작성
2주차
(2/3-2/9)
시민체감 서비스 디자인 기획을 위한 아이디어 워크숍
- 병원별 아이디어 공유 / 서비스 혁신을 위한 프로그램 진행
각 병원 인사이트 팀 발표(10분 내외)
아이디어 워크숍 참여
3주차
(2/10-2/16)
병원 내 의견수렴을 통한 시민체감 서비스 디자인 구체화
각 병원 시민체감 서비스 디자인 영역 및 이슈 공유(2/22)
병원 내 의견수렴 및 자료작성
각 병원 진행상황 메일 공유
4주차
(2/17-2/23)
병원별 시민체감 서비스 디자인 계획(안) 발표회(2/26)(공통 서비스 발표 포함)
각 병원 시민체감 서비스 디자인 계획(안) 보완
각 병원 인사이트 팀 발표(10분 내외)
병원 내 의견수렴 및 계획(안) 보완
5주차
(2/24-3/1)
시민체감 서비스 디자인 이행을 위한 지원 및 협력체계 논의 회의(3/5)
병원별 시민체감 서비스 디자인 최종 계획 제출(3/8)
병원별 인사이트 팀 자유 발제 및 토론
6주차
(3/3-3/9)

## Slide 14: 시민이 체감할 수 있는 시립병원 서비스 마련을 위한 아이디어(5-10개) 제안을 요청함
시민체감 서비스 디자인 현황조사 예시(1/3)
서비스명
문제점
①
②
③
개선전략
담당부서
기대효과

## Slide 15: 1) 민원처리 현황조사표 1)
시민체감 서비스 디자인 현황조사 예시(2/3)
1) 지난 3년 간(2010-2012년) 고객민원 지원실의 인프라가 재배치 되거나, 관련 인력의 구성이 변화한 경우, 변화 전과 후의 현황을 별도로 제출할 것
예시) 2010년 11월 이후 체계가 개선된 경우, 2010년 10월 이전 현황조사표와 2010년 11월 이후~ 현재 현황조사표로 분리하여 제출
※ 자료 제출관련 문의 : 870-2818(시립병원 개선 TF팀)
구분 |  | 체크 및 기입 항목 | 비고
민원 관련 인프라 | 민원 전담부서 여부 | □예 □아니오 | 
 | └ 민원 전담 공간 위치 | 층 | 배치도 첨부
 | └ 민원 전담 공간 전체 면적 | m2 | 
 | └ 민원 응대용 분리 공간 확보여부 | □예 □아니오 | 
민원처리 인력 | 민원 처리 인력 | 전담 인력 : 명(역할: ) 겸임 인력 : 명(역할: ) 기타 인력 : 명(역할: ) | 
민원 처리 | 민원 처리 프로세스 수립 여부 | □예 □아니오 | 민원처리 프로세스 첨부
 | 민원 분류기준 수립 여부 | □예 □아니오 | 민원분류 기준 첨부
민원 처리체계 | 민원 접수 매체 | □접수전용 전화(전화번호 : ) □홈페이지 게시판(주소 : ) □담당직원(부서/성명: ) □건의함(배치 개수 : ) □기타( ) | 체크 시 괄호 안 항목 기입
고객지원 서비스 개선을 위한 고객지원실(민원) 현황 조사

## Slide 16: 2) 3개년(2010-2012) 민원 data 요청 템플릿
시민체감 서비스 디자인 현황조사 예시(3/3)
※ 자료 제출관련 문의 : 870-2818(시립병원 개선 TF팀)
년도 | 번호 | 민원구분 | 민원내용 | 조치결과 | 접수경로 | 담당부서
2010 | 1 | 불친절 | 직원의 불친절한 언행에 불쾌함 | 해당직원의 사과 | 전화 | 고객지원실 00과
• • • • | • • • • | • • • • | • • • • | • • • • | • • • • | • • • •
고객지원 서비스 개선을 위한 고객지원실(민원) 현황 조사

## Slide 17
시민체감 서비스 디자인 계획안 작성틀

## Slide 18
10대 시민체감 서비스 후보 리스트
현재까지 논의된 ’10대 시민체감 서비스’후보 리스트는 다음과 같음
61. 시민권리 보호 및 강화 - 고객지원실 전면 배치, 고충 ∙ 민원처리 편의성 증대 등
환자권리 옴부즈만 도입
62. 찾아가는(밀착형) 서비스 확충
순회진료, 주치의의 제도, 가정간호 활성화 등
63. 건강증진 서비스 강화(체육, 건진센터 등과 연계)
64. 원-스톱 장례서비스 제공 65. 원-스톱 복지-의료 통합 서비스 제공
병원 내 서울시 행정 서비스 제공 등
66. 충분하고 친절한 설명 서비스 제공
고객교육센터 운영, 진료절차/ 각종 설명서 쉽게 변경
67. 서울시립병원 통합 자원봉사단 구축
68. 여성, 어린이, 장애인이 편안한 병원(프라이버시 보호)
69. 병원 서비스 디자인 혁신
70. 서비스 디자인 혁신단 조직 및 운영
10대 시민체감 서비스

## Slide 19
시민체감 서비스 디자인 계획안 작성틀
현황 및
문제점 분석
예산
모델제시
우수사례 검토
및 시사점
실행계획
사례 검토
모델제시
모델제시
담당부서
추진일정
서비스 명
기대효과