## Slide 1
1. 개발 일정(운수사업관리시스템에 택시 운수종사자 자격관리시스템 구축)
1단계. 기존 운수사업 시스템에 연계하여 기존시스템에 기능개선 (6월 말까지)
자료 구축은 법인택시조합, 교통안전공단에서 제공하는 전체 자료를 업로드 한 후 변경 분 만 주단위 갱신(엑셀형식)
※현재 교통안전공단에서 자료 제공하는 방식은 엑셀형식으로. 향후 기관간 업무 협의에 의해 시스템 연계 진행
2단계. 웹으로 재개발(운수사업관리시스템 재구축 개발)
표준연계서버를 구축후 자료 송수신 방식은 실시간 연동방식으로 전자정부 표준프레임워크를 기반으로 한 공통
컴포넌트 적용 시스템개발
법인조합은 직접 운수사업시스템에 입력하는 방안 검토
 | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 비 고
연계협의 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
설계/초기자료 (파일형태) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 초기자료는 파일형태로 일괄 제공 받는 형태
HW 구축 (환경구성/DB구축) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
시험운영 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 2
2. 개발 투입인력 및 시스템환경
 | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 비 고
연계회의 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM (100%)
설계/초기자료 (파일형태) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM (100%) 중급 (100%)
HW 구축 (환경구성/DB구축) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM (50%) 중급 (100%)
SW 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM (50%) 고급 (100%)
시험운영 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM (100%) 중급 (100%)
기존 홈페이지 기능 개선
http://cartax.seoul.go.kr
기존 HW 자원 활용
운수관리시스템, 웹 서버, 연계서버, 보안 미들웨어 s/w,