## 긴급보수비지원
㈜금륜방재산업 생산 불량 불꽃감지기 전수조사 현황
(주)금륜종합방재 생산 불량 불꽃감지기 교체현황 (노란색 칸을 매달 업데이트)
(2015. 05월 현재)
시.도 | 시.군.구 | 지정현황 |  | 총 설치갯수 (A+B) | 정상 제품 |  | 불량 제품 |  | 교체대상 현황 분류 | [5 empty] | 교체가 진행중인 개수를 표시 | 불량제품 시공당시 금액 | 재시공시 금액 | 계약업체명 (제조사와 직접계약한 경우에는 제조사명) | 설치완료일자 ('00.00.00) 공사완료일자 기재 | 하자기간 ('00.00.00~'00.00.00) | 비 고
|  | 지정번호 | 문화재명 |  | 개수 | 형식승인번호 | 개수 | 형식승인번호 | 소계 | 정상제품 | 하자기간내 | 하자기간만료 | 업체폐업 | 자진교체 및 교체완료 ( )
서울 | 소계 | 5 |  | 26 | [11 empty] | 69250000 | 8500000
서울 | 종로구 | 사적 제10호 | 서울성곽(창의문,혜화문) | 4 |  |  | 4 | 감11-31 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 8000000 | 8500000 | 대영소방 | 2011.09.29 | 11.09..29 ~13.09.28 (3년)
서울 | 종로구 | 사적 제438호 | 안국동 윤보선가 | 11 |  |  | 11 | 감11-31 | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 22000000
서울 | 종로구 | 중민 제28호 | 인왕산국사당 | 2 |  |  | 2 | 감11-31 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 4000000
서울 | 중구 | 사적 제256호 | 서울정동교회 | 4 |  |  | 4 | 감11-24 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 20000000
서울 | 은평구 | 중민 제258호 | 금성당 | 5 |  |  | 5 | 감10-63 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 15250000
제주 | 소계 | 1 |  | 9 |  |  | 9 |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 25000000 | 25000000
제주 | 제주시 | 사적 제416호 | 제주 삼양동 유적 | 9 |  |  | 9 | 감10-72(2010.05.13) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 25000000 | 25000000 | 금광시스템 | 10.10.28 | 10.10.28~'13.10.28 (3년)
문화재청 | 소계 | 4 |  | 42 |  |  | 42 |  | 42 | 0 | 26 | 0 | 0 | 16 | 0 | 60800000 | 0
문화재청 | 구리시 | 보물 제1741호 | 구리 동구릉 건원릉 정자각 | 6 |  |  | 6 | 감11-24-1(2013.11월) 감11-31(2013.월) | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 9600000 |  | 남도건설 | 2013.12.25 | 2016.12.25(3년)
문화재청 | 구리시 | 보물 제1743호 | 구리 동구릉 목릉 정자각 | 6 |  |  | 6 | 감11-24-1(2013.11월) 감11-31(2013.월) | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 9600000 |  | 남도건설 | 2013.12.25 | 2016.12.25(3년)
문화재청 | 구리시 | 사적 제193호 | 구리 동구릉 (지정문화재 제외) | 14 |  |  | 14 | 감11-24-1(2013.11월) 감11-31(2013.월) | 14 |  | 14 |  |  |  |  | 22400000 |  | 남도건설 | 2013.12.25 | 2016.12.25(3년)
문화재청 | 중구 | 국보 제1호 | 서울 숭례문 | 16 |  |  | 16 | 감11-24 감11-31 | 16 |  | 0 |  |  | 16 |  | 19200000 |  | ㈜경방전력 | 13.4.30 | 2016.4.30(3년)
작성요령 1. 엑셀틀과 수식은 절대변환하지 않음(사업자체가 통합된 경우에는 제외) 2. 노란색칸은 확인후 수정 및 작성조치 3. 교체대상 현황분류는 오류사항이 발생하지 않도록 확인하고 수정사항은 붉은색으로 작성하여 제출 4. 재시공 금액은 국회 및 기재부와 협의 후 예산지원 여부가 결정되면 지원할 금액이니 실제 시공할 금액으로 작성함 (하자보수 기한내에 있는 사항은 예산 미지원 예정) 5. 하자보수기간내에 있는 사항은 반드시 문서로 하자보수조치 6. 시.도지정 문화재에 설치된 불량 불꽃감지기는 기 문서로 통보한 내용대로 시.도에서 자체계획을 수립하여 조치
Note on P4: 교체가 예정이거나 진행중인 수량을 기재
Note on O6: 교체가 완료되면 완료된 수량을 기재하고 하자기간내와 하자기간 만료에서 그 만큼의 수량을 감해야 함