## 표지
도시가스 공급시설 공사계획
(2개년, 2017~2018년)
2017년 3월
서 울 특 별 시

## 추진개요
도시가스 공급시설 2개년 공사계획
( 2017~2018년 )
청정연료인 도시가스의 지속적인 보급확대를 위한『도시가스 공급시설
공사계획』을 수립·시행하여, 보급 확대에 주력하고자 함
□ 추진 개요
1. 공급 목표
연도별 | 구간수 | 배관설치 (m) | 공사비 (백만원) | 신규보급가구 (가구) | 비고
2017년 | 162 | 29150 | 10991 | 51108
2018년 | 142 | 43173 | 12099 | 62429
2. 중점 추진 계획
○ 미공급 지역해소를 위한 보급확대 추진
○ 공사시행 절차에 따른 유관기관 행정절차의 신속한 처리 유도
→도로관리부서(시,자치구) 및 가스안전공사
1

## 2017 표지
2017년도 지역별 도시가스 공급시설 공사계획
2017년 3월
서 울 특 별 시

## 2017계획
□ 도시가스 공급시설공사 시행 계획
1. 2017년 시행 계획
○ 자치구별
자치구별 | 구간수 | 배관설치연장 (m) | 공사비 (백만원) | 공급가구 (가구) | 비고 | 구간수
[6 empty] | 서울 | 코원 | 예스코 | 대륜 | 귀뚜라미 | 계
계 | 162 | 29150.1 | 10991 | 51108 |  | 91 | 9 | 40 | 14 | 8 | 162
종로 | 6 | 535 | 168.7 | 219 |  | 3 |  | 3 |  |  | 6
중구 | 8 | 120 | 67.6 | 1551 |  |  |  | 8 |  |  | 8
용산 | 9 | 625 | 232.419 | 943 |  | 8 |  | 1 |  |  | 9
성동 | 7 | 310 | 127.1 | 4343 |  |  |  | 7 |  |  | 7
광진 | 5 | 60 | 112.2 | 1193 |  |  |  | 5 |  |  | 5
동대문 | 9 | 760 | 323.9 | 1535 |  |  |  | 9 |  |  | 9
중랑 | 2 | 20 | 12.18 | 769 |  |  |  | 2 |  |  | 2
성북 | 8 | 930 | 257.577 | 2366 |  |  |  | 5 | 3 |  | 8
강북 | 6 | 405 | 122 | 349 |  |  |  |  | 6 |  | 6
도봉 | 2 | 230 | 69 | 660 |  |  |  |  | 2 |  | 2
노원 | 3 | 750 | 234.112 | 1119 |  |  |  |  | 3 |  | 3
은평 | 5 | 1533 | 83.119 | 1445 |  | 5 |  |  |  |  | 5
서대문 | 9 | 1999 | 1173.014 | 4367 |  | 9 |  |  |  |  | 9
마포 | 9 | 1214 | 180.222 | 1871 |  | 9 |  |  |  |  | 9
양천 | 5 | 1336.3 | 685.288 | 1457 |  | 3 |  |  |  | 2 | 5
강서 | 10 | 1375 | 644.344 | 1138 |  | 10 |  |  |  |  | 10
구로 | 5 | 2208.5 | 1139.6 | 6266 | [5 empty] | 5 | 5
금천 | 1 | 204.3 | 118 | 2238 | [5 empty] | 1 | 1
영등포 | 16 | 2940 | 1382.167 | 7104 |  | 16 |  |  |  |  | 16
동작 | 9 | 1677 | 443.142 | 3806 |  | 9 |  |  |  |  | 9
관악 | 10 | 3299 | 1319.335 | 1299 |  | 10 |  |  |  |  | 10
서초 | 10 | 2032 | 191.888 | 1304 |  | 9 | 1 |  |  |  | 10
강남 | 1 | 527 | 210 | 250 |  |  | 1 |  |  |  | 1
송파 | 5 | 3742 | 1500 | 2423 |  |  | 5 |  |  |  | 5
강동 | 2 | 318 | 195 | 1093 |  |  | 2 |  |  |  | 2
○ 회사별
회사명 | 구간수 | 배관설치연장 (m) | 공사비 (백만원) | 공급가구 (가구) | 비고
계 | 162 | 29150.1 | 10991.907 | 51108
서울 | 91 | 16897 | 5685.938 | 23326
코원 | 9 | 4981 | 2009 | 3963
예스코 | 40 | 1670 | 837.5 | 11594
대륜 | 14 | 2005 | 543.069 | 2671
귀뚜라미 | 8 | 3597.1 | 1916.4 | 9554

## 회사별정리
□ 도시가스 공급시설공사 시행 계획
2. 2017년 회사별 통계(정리)
○ 배관설치연장(m)
자치구별 | 합계 | 서울 | 코원 | 예스코 | 대륜 | 귀뚜라미
계 | 29150.1 | 16897 | 4981 | 1670 | 2005 | 3597.1
종로 | 535 | 475 |  | 60
중구 | 120 |  |  | 120
용산 | 625 | 595 |  | 30
성동 | 310 |  |  | 310
광진 | 60 |  |  | 60
동대문 | 760 |  |  | 760
중랑 | 20 |  |  | 20
성북 | 930 |  |  | 310 | 620
강북 | 405 |  |  |  | 405
도봉 | 230 |  |  |  | 230
노원 | 750 |  |  |  | 750
은평 | 1533 | 1533
서대문 | 1999 | 1999
마포 | 1214 | 1214
양천 | 1336.3 | 152 |  |  |  | 1184.3
강서 | 1375 | 1375
구로 | 2208.5 |  |  |  |  | 2208.5
금천 | 204.3 |  |  |  |  | 204.3
영등포 | 2940 | 2940
동작 | 1677 | 1677
관악 | 3299 | 3299
서초 | 2032 | 1638 | 394
강남 | 527 |  | 527
송파 | 3742 |  | 3742
강동 | 318 |  | 318
○ 투자비(백만원)
자치구별 | 합계 | 서울 | 코원 | 예스코 | 대륜 | 귀뚜라미
계 | 10991.907 | 5685.938 | 2009 | 837.5 | 543.069 | 1916.4
종로 | 168.7 | 131 |  | 37.7
중구 | 67.6 |  |  | 67.6
용산 | 232.419 | 215.219 |  | 17.2
성동 | 127.1 |  |  | 127.1
광진 | 112.2 |  |  | 112.2
동대문 | 323.9 |  |  | 323.9
중랑 | 12.18 |  |  | 12.18
성북 | 257.577 |  |  | 139.62 | 117.957
강북 | 122 |  |  |  | 122
도봉 | 69 |  |  |  | 69
노원 | 234.112 |  |  |  | 234.112
은평 | 83.119 | 83.119
서대문 | 1173.014 | 1173.014
마포 | 180.222 | 180.222
양천 | 685.288 | 26.488 |  |  |  | 658.8
강서 | 644.344 | 644.344
구로 | 1139.6 |  |  |  |  | 1139.6
금천 | 118 |  |  |  |  | 118
영등포 | 1382.167 | 1382.167
동작 | 443.142 | 443.142
관악 | 1319.335 | 1319.335
서초 | 191.888 | 87.888 | 104
강남 | 210 |  | 210
송파 | 1500 |  | 1500
강동 | 195 |  | 195
○ 공급가구(가구)
자치구별 | 합계 | 서울 | 코원 | 예스코 | 대륜 | 귀뚜라미
계 | 51108 | 23326 | 3963 | 11594 | 2671 | 9554
종로 | 219 | 119 |  | 100
중구 | 1551 |  |  | 1551
용산 | 943 | 663 |  | 280
성동 | 4343 |  |  | 4343
광진 | 1193 |  |  | 1193
동대문 | 1535 |  |  | 1535
중랑 | 769 |  |  | 769
성북 | 2366 |  |  | 1823 | 543
강북 | 349 |  |  |  | 349
도봉 | 660 |  |  |  | 660
노원 | 1119 |  |  |  | 1119
은평 | 1445 | 1445
서대문 | 4367 | 4367
마포 | 1871 | 1871
양천 | 1457 | 407 |  |  |  | 1050
강서 | 1138 | 1138
구로 | 6266 |  |  |  |  | 6266
금천 | 2238 |  |  |  |  | 2238
영등포 | 7104 | 7104
동작 | 3806 | 3806
관악 | 1299 | 1299
서초 | 1304 | 1107 | 197
강남 | 250 |  | 250
송파 | 2423 |  | 2423
강동 | 1093 |  | 1093

## 종로
□ 종 로 구
관리 NO | 회사명 | 공 사 구 간 |  |  |  | 공사기간(월) |  | 배관연장 (m) | 공급가구 (가구) | 투자비 (백만) | 비고
|  | 공 사 명 | 동 명 | 시 점 | 종 점 | 착공 | 준공
합계 | [7 empty] | 535 | 219 | 168.7
| 서울도시가스㈜ |  |  | 소계 |  |  |  | 475 | 119 | 131
1 | 서울 | 인입관(가정,외부) | 종로구 |  |  | 2 | 12 | 366 | 91 | 10
2 | 서울 | 영업투자 비계획 | 종로구 |  |  | 3월 | 11월 | 100 | 25 | 120
3 | 서울 | 연료전환(3건) | 종로구 |  |  | 1 | 12월 | 9 | 3 | 1
| ㈜예스코 |  |  | 소계 |  |  |  | 60 | 100 | 37.7
1 | ㈜예스코 | 숭인동 오피스텔 | 숭인동 | 298-9 | 단지경계 | 2 | 2 | 20 | 98 | 9.7
2 | ㈜예스코 | 국립어린이과학관 | 와룡동 | 270 | 단지경계 | 6 | 6 | 30 | 1 | 2.5
3 | ㈜예스코 | 돈의문박물관 | 신문로2가 | 6 | 단지경계 | 5 | 5 | 10 | 1 | 25.5

## 중구
□ 중 구
관리 NO | 회사명 | 공 사 구 간 |  |  |  | 공사기간(월) |  | 배관연장 (m) | 공급가구 (가구) | 투자비 (백만) | 비고
|  | 공 사 명 | 동 명 | 시 점 | 종 점 | 착공 | 준공
합계 | [7 empty] | 120 | 1551 | 67.6
| ㈜예스코 |  |  | 소계 |  |  |  | 120 | 1551 | 67.6
1 | ㈜예스코 | 만리2구역 주택 재개발 사업 | 만리동2가 | 176-1 | 단지경계 | 3 | 3 | 20 | 1346 | 15.4
2 | ㈜예스코 | 만리1구역 주택재개발 사업 | 만리동2가 | 10 | 단지경계 | 10 | 10 | 20 | 199 | 13
3 | ㈜예스코 | 아스트리아호텔 | 남학동 | 13-2 | 단지경계 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7.1
4 | ㈜예스코 | 남대문구역 7-2,9-2지구 | 회현동1가 | 194-19 | 단지경계 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7.1
5 | ㈜예스코 | E.N.A호텔(서소문8-2지구) | 서소문동 | 120-13 | 단지경계 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7.1
6 | ㈜예스코 | 북창동12-1호텔 | 북창동 | 12-1 | 단지경계 | 10 | 10 | 10 | 1 | 5.5
7 | ㈜예스코 | 나인트리호텔 | 초동 | 72-10 | 단지경계 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1.4
8 | ㈜예스코 | 주교동섬유공장 | 주교동 | 274 | 단지경계 | 11 | 11 | 20 | 1 | 11

## 용산
□ 용 산 구
관리 NO | 회사명 | 공 사 구 간 |  |  |  | 공사기간(월) |  | 배관연장 (m) | 공급가구 (가구) | 투자비 (백만) | 비고
|  | 공사명 | 동명 | 시 점 | 종 점 | 착공 | 준공
합계 | [7 empty] | 625 | 943 | 232.419
| 서울도시가스㈜ |  |  | 소계 |  |  |  | 595 | 663 | 215.219
1 | 서울 | 한강로3가 40번지 일대 공급관 공사 | 한강로3가 | 40-463 | 40-141 | 10 | 10 | 165 | 10 | 57.6
2 | 서울 | 한강로2가 191번지 배관공사 | 한강로2가 | 191 | 191 | 10 | 10 | 44 | - | 88.353
3 | 서울 | 용산역 전면 2구역 | 한강로2가 | 392 | 392 | 6 | 6 | 86 | 165 | 21.5
4 | 서울 | 용산역 전면 3구역 | 한강로2가 | 342 | 342 | 6 | 6 | 92 | 213 | 20.394
5 | 서울 | 용산터미널 관광호텔 | 한강로3가 | 40-969 | 40-969 | 5 | 5 | 52 | 20 | 2
6 | 서울 | 연료전환(3건) | 용산구 |  |  | 2 | 12 | 9 | 3 | 0.835
7 | 서울 | 영업투자 비계획 | 용산구 |  |  | 2 | 12 | 58 | - | 11.537
8 | 서울 | 인입관(가정,외부) | 용산구 | 전체 | 전체 | 1 | 12 | 89 | 252 | 13
| ㈜예스코 |  |  | 소계 |  |  |  | 30 | 280 | 17.2
1 | ㈜예스코 | 한남몽특계2-1구역 | 한남동 | 732 | 단지경계 | 5 | 5 | 30 | 280 | 17.2

## 성동
□ 성 동 구
관리 NO | 회사명 | 공 사 구 간 |  |  |  | 공사기간(월) |  | 배관연장 (m) | 공급가구 (가구) | 투자비 (백만) | 비고
|  | 공 사 명 | 동 명 | 시 점 | 종 점 | 착공 | 준공
합계 | [7 empty] | 310 | 4343 | 127.1
| ㈜예스코 |  |  | 소계 |  |  |  | 310 | 4343 | 127.1
1 | ㈜예스코 | 왕십리3구역 | 하왕십리동 | 700 | 단지경계 | 3 | 3 | 80 | 2789 | 40
2 | ㈜예스코 | 성수동서울숲 | 성수1가동 | 56-1 | 단지경계 | 1 | 1 | 50 | 688 | 7.1
3 | ㈜예스코 | 하왕1-5구역 | 하왕십리동 | 999 | 단지경계 | 1 | 1 | 50 | 713 | 25
4 | ㈜예스코 | 아펠타워 | 도선동 | 53 | 단지경계 | 1 | 1 | 30 | 150 | 10
5 | ㈜예스코 | 금호고등학교 | 금호20구역 | 339 | 단지경계 | 3 | 3 | 20 | 1 | 10
6 | ㈜예스코 | 도이치모터스BMW | 성수1가동 | 547-1 | 단지경계 | 4 | 4 | 40 | 1 | 20
7 | ㈜예스코 | 성수별관신축 | 성수2가동 | 273-61 | 단지경계 | 9 | 9 | 40 | 1 | 15

## 광진
□ 광 진 구
관리 NO | 회사명 | 공 사 구 간 |  |  |  | 공사기간(월) |  | 배관연장(m) | 공급가구 (가구) | 투자비 (백만) | 비고
|  | 공 사 명 | 동 명 | 시 점 | 종 점 | 착공 | 준공
합계 | [7 empty] | 60 | 1193 | 112.2
| ㈜예스코 |  |  | 소계 |  |  |  | 60 | 1193 | 112.2
1 | ㈜예스코 | 구의3구역재정비촉진구역 | 구의동 | 244-5 | 단지경계 | 5 | 5 | 20 | 330 | 29.68
2 | ㈜예스코 | 자양4재정비촉진구역 | 자양동 | 778-6 | 단지경계 | 4 | 4 | 10 | 264 | 23.74
3 | ㈜예스코 | 광진캠퍼스시티(오피스텔) | 화양동 | 21-20 | 단지경계 | 2 | 2 | 10 | 450 | 40.48
4 | ㈜예스코 | 건대힐스도시형생활주택 | 화양동 | 499-19 | 단지경계 | 3 | 3 | 10 | 148 | 13.3
5 | ㈜예스코 | 광진경찰서 | 구의동 | 254-31 | 단지경계 | 4 | 4 | 10 | 1 | 5

## 동대문
□ 동 대 문 구
관리 NO | 회사명 | 공 사 구 간 |  |  |  | 공사기간(월) |  | 배관연장 (m) | 공급가구 (가구) | 투자비 (백만) | 비고
|  | 공 사 명 | 동 명 | 시 점 | 종 점 | 착공 | 준공
합계 | [7 empty] | 760 | 1535 | 323.9
| (주)예스코 |  |  | 소계 |  |  |  | 760 | 1535 | 323.9
1 | ㈜예스코 | 답십리18구역 주택재개발 | 답십리동 | 98 | 단지경계 | 10 | 10 | 220 | 1009 | 97
2 | ㈜예스코 | 청계와이즈노벨리아 | 답십리동 | 463-2 | 단지경계 | 7 | 7 | 50 | 99 | 22
3 | ㈜예스코 | 이문동 오피스텔 | 이문1동 | 341-41 | 단지경계 | 1 | 1 | 50 | 127 | 22
4 | ㈜예스코 | 용두동 오피스텔 | 용두동 | 130-4 | 단지경계 | 4 | 4 | 20 | 66 | 8.8
5 | ㈜예스코 | 용두동원룸 | 용두동 | 130-12 | 단지경계 | 3 | 3 | 50 | 75 | 22
6 | ㈜예스코 | 답십리다세대주택 | 답십리동 | 474-3 | 단지경계 | 3 | 3 | 30 | 57 | 13.2
7 | ㈜예스코 | 제기동경동시장 | 용두동 | 10-12 | 제기동992-3 | 4 | 5 | 300 | 100 | 124.5
8 | ㈜예스코 | 용두문화복지센터 | 용두동 | 29-3 | 단지경계 | 10 | 10 | 20 | 1 | 7.2
9 | ㈜예스코 | 홍릉시연장 | 용두동 | 12-4 | 단지경계 | 10 | 10 | 20 | 1 | 7.2

## 중랑
□ 중 랑 구
관리 NO | 회사명 | 공 사 구 간 |  |  |  | 공사기간(월) |  | 배관연장 (m) | 공급가구 (가구) | 투자비 (백만) | 비고
|  | 공 사 명 | 동 명 | 시 점 | 종 점 | 착공 | 준공
합계 | [7 empty] | 20 | 769 | 12.18
| ㈜예스코 |  |  | 소계 |  |  |  | 20 | 769 | 12.18
1 | ㈜예스코 | 묵1구역재건축 | 묵동 | 81-17 | 단지경계 | 3 | 3 | 10 | 719 | 8.18
2 | ㈜예스코 | 신내3지구국민임대주택 | 신내1동 | 214-4 | 단지경계 | 2 | 2 | 10 | 50 | 4

## 성북
□ 성 북 구
관리 NO | 회사명 | 공 사 구 간 |  |  |  | 공사기간(월) |  | 배관연장 (m) | 공급가구 (가구) | 투자비 (백만) | 비고
|  | 공 사 명 | 동 명 | 시 점 | 종 점 | 착공 | 준공
합계 | [7 empty] | 930 | 2366 | 257.577
| ㈜예스코 |  |  | 소계 |  |  |  | 310 | 1823 | 139.62
1 | ㈜예스코 | 돈암동 13번지 주변 | 돈암동 | 413-14 | 413-125 | 8 | 8 | 120 | 57 | 49.32
2 | ㈜예스코 | 성북동 29번지 주변 | 성북동 | 29-15 | 단지경계 | 9 | 9 | 50 | 70 | 21
3 | ㈜예스코 | 성북동 29번지 주변 | 성북동 | 29-17 | 단지경계 | 9 | 9 | 100 | 40 | 41.1
4 | ㈜예스코 | 보문3구역 주택재개발 | 보문동6가 | 270 | 단지경계 | 10 | 10 | 20 | 1027 | 14.1
5 | ㈜예스코 | 돈암코오롱아파트 | 돈암동 | 535 | 단지경계 | 9 | 9 | 20 | 629 | 14.1
| (주)대륜E&S |  |  | 소계 |  |  |  | 620 | 543 | 117.957
1 | 대륜 | 장위2구역 상길례공원 정압기 및 공급관 | 장위동 | 장위동 | 장위동 | 3월 | 10월 | 240 | 513 | 72 | 자체
2 | 대륜 | 길음, 월곡동 일대 | 길음동 | 길음동 | 월곡동 | 3월 | 10월 | 100 | 30 | 30 | 자체
3 | 대륜 | 성북구 돌곶이로 152 주변공급관 LOOP | 장위동 | 돌곶이로 152 | 장위로 159 | 3월 | 10월 | 280 | 0 | 15.957 | 자체

## 강북
□ 강 북 구
관리 NO | 회사명 | 공 사 구 간 |  |  |  | 공사기간(월) |  | 배관연장(m) | 공급가구 (가구) | 투자비 (백만) | 비고
|  | 공 사 명 | 동 명 | 시 점 | 종 점 | 착공 | 준공
합계 | [7 empty] | 405 | 349 | 122
| (주)대륜E&S |  |  | 소계 |  |  |  | 405 | 349 | 122
1 | 대륜 | 수유동 수유시장 주변공급관 | 수유동 | 수유동 | 수유동 | 3월 | 10월 | 115 | 12 | 35 | 자체
2 | 대륜 | 수유동 183-2번지 주변공급관 | 수유동 | 수유동 | 수유동 | 3월 | 10월 | 30 | 6 | 9 | 자체
3 | 대륜 | 우이동 우이콘도미니엄 지역정압기 및 본,공급관 | 우이동 | 우이동 | 우이동 | 3월 | 10월 | 60 | 276 | 18 | 자체
4 | 대륜 | 미아동 860-45번지 주변공급관 | 미아동 | 미아동 | 미아동 | 3월 | 10월 | 50 | 15 | 15 | 자체
5 | 대륜 | 미아동 6,7번지 주변공급관 | 미아동 | 미아동 | 미아동 | 3월 | 10월 | 100 | 30 | 30 | 자체
6 | 대륜 | 미아동 237-12번지 주변공급관 | 미아동 | 미아동 | 미아동 | 3월 | 10월 | 50 | 10 | 15 | 자체

## 도봉
□ 도 봉 구
관리 NO | 회사명 | 공 사 구 간 |  |  |  | 공사기간(월) |  | 배관연장(m) | 공급가구 (가구) | 투자비 (백만) | 비고
|  | 공 사 명 | 동 명 | 시 점 | 종 점 | 착공 | 준공
합계 | [7 empty] | 230 | 660 | 69
| (주)대륜E&S |  |  | 소계 |  |  |  | 230 | 660 | 69
1 | 대륜 | 도봉동 62-1번지 투웨니퍼스트 주변공급관 | 도봉동 | 도봉동 | 도봉동 | 3월 | 10월 | 130 | 582 | 39
2 | 대륜 | 쌍문동 533-3번지 주변공급관 | 쌍문동 | 쌍문동 | 쌍문동 | 3월 | 10월 | 100 | 78 | 30

## 노원
□ 노 원 구
관리 NO | 회사명 | 공 사 구 간 |  |  |  | 공사기간(월) |  | 배관연장(m) | 공급가구 (가구) | 투자비 (백만) | 비고
|  | 공 사 명 | 동 명 | 시 점 | 종 점 | 착공 | 준공
합계 | [7 empty] | 750 | 1119 | 234.112
| (주)대륜E&S |  |  | 소계 |  |  |  | 750 | 1119 | 234.112
1 | 대륜 | 월계동 46-1 석계역 주변공급관 | 월계동 | 월계동 | 월계동 | 3월 | 10월 | 170 | 10 | 51 | 자체
2 | 대륜 | 상계주공8단지 재건축 주변공급관 | 상계동 | 상계동 | 상계동 | 3월 | 10월 | 550 | 1109 | 165 | 자체
3 | 대륜 | 노원구 화랑로 413 본관 LOOP | 공릉동 | 화랑로 413 | 화랑로 422 | 3월 | 10월 | 30 | 0 | 18.112 | 자체

## 은평
□ 은 평 구
관리 NO | 회사명 | 공 사 구 간 |  |  |  | 공사기간(월) |  | 배관연장 (m) | 공급가구 (가구) | 투자비 (백만) | 비고
|  | 공 사 명 | 동 명 | 시 점 | 종 점 | 착공 | 준공
합계 | [7 empty] | 1533 | 1445 | 83.119
| 서울도시가스㈜ |  |  | 소계 |  |  |  | 1533 | 1445 | 83.119
1 | 서울 | 은평뉴타운 상업용지 3BL(엘크루) | 진관동 | 상업용지 3BL | 상업용지 3BL | 3 | 3 | 30 | 146 | 15
2 | 서울 | 구파발역 메디컬빌딩 이설공사 | 진관동 | 롯데쇼핑몰 앞 | 메디컬빌딩 | 6 | 6 | 8 | - | 6.027
3 | 서울 | 연료전환(6건) | 은평구 |  |  | 2 | 12 | 12 | 6 | 1.671
4 | 서울 | 영업투자 비계획 | 은평구 |  |  | 2 | 12 | 72 | - | 14.421
5 | 서울 | 인입관(가정,외부) | 은평구 | 전체 | 전체 | 2 | 12 | 1411 | 1293 | 46

## 서대문
□ 서 대 문 구
관리 NO | 회사명 | 공 사 구 간 |  |  |  | 공사기간(월) |  | 배관연장 (m) | 공급가구 (가구) | 투자비 (백만) | 비고
|  | 공 사 명 | 동 명 | 시 점 | 종 점 | 착공 | 준공
합계 | [7 empty] | 1999 | 4367 | 1173.014
| 서울도시가스㈜ |  |  | 소계 |  |  |  | 1999 | 4367 | 1173.014
1 | 서울 | 북아현1-3구역 | 북아현동 |  |  | 3 | 4 | 955 | 1910 | 0
2 | 서울 | 홍은12구역 주택재개발 | 홍은동 |  |  | 8 | 8 | 266 | 553 | 3
3 | 서울 | 남가좌동 105-37외9 (도시형생활주택) | 남가좌동 |  |  | 1 | 2 | 40 | 288 | 2
4 | 서울 | 홍은초교정압실 이설공사 | 홍제동 | 287-207 | 287-207 | 9 | 11 | 47 | - | 893.265
5 | 서울 | 남가좌동 224번지 공급관 LOOP공사 | 남가좌동 | 377 | 353-1 | 9 | 11 | 230 | - | 155.97
6 | 서울 | 북아현 뉴타운 1-2구역 LOOP공사 | 북아현뉴타운 | 1-2구역 단지내 | 1-2구역 단지내 | 6 | 6 | 140 | - | 46.357
7 | 서울 | 연료전환(5건) | 서대문구 |  |  | 2 | 12 | 10 | 5 | 1.393
8 | 서울 | 와부공사(가정,외부) | 서대문구 |  |  | 2 | 12 | 193 | 1611 | 46
9 | 서울 | 영업투자 비계획 | 서대문구 |  |  | 2 | 12 | 118 | - | 25.029

## 마포
□ 마 포 구
관리 NO | 회사명 | 공 사 구 간 |  |  |  | 공사기간(월) |  | 배관연장 (m) | 공급가구 (가구) | 투자비 (백만) | 비고
|  | 공 사 명 | 동 명 | 시 점 | 종 점 | 착공 | 준공
합계 | [7 empty] | 1214 | 1871 | 180.222
| 서울도시가스㈜ |  |  | 소계 |  |  |  | 1214 | 1871 | 180.222
1 | 서울 | 연료전환(8건) | 마포구 |  |  | 1 | 12 | 16 | 8 | 2.228
2 | 서울 | 와부공사(가정,외부) | 마포구 |  |  | 1 | 12 | 366 | 700 | 48
3 | 서울 | 영업투자 비계획 | 마포구 |  |  | 1 | 12 | 277 | - | 85.994
4 | 서울 | 아현제3구역내 택지12 공동주택 | 아현동 | 단지내 | 단지내 | 2 | 3 | 70 | 135 | 3
5 | 서울 | 아현1-3구역 아이파크 | 아현동 | 단지내 | 단지내 | 2 | 3 | 260 | 497 | 3
6 | 서울 | 신공덕동 3-3 오피스텔 | 신공덕동 | 3-3 | 3-3 | 4 | 3 | 25 | 259 | 2
7 | 서울 | 성산동 592-3 오피스텔 | 성산동 | 592-3 | 592-3 | 6 | 7 | 25 | 139 | 3
8 | 서울 | 마포로 1-54지구 | 공덕동 | 445-1 | 445-1 | 11 | 12 | 150 | 124 | 30
9 | 서울 | 서교호텔 재건축 | 서교동 | 354-5 | 354-5 | 10 | 11 | 25 | 9 | 3

## 양천
□ 양 천 구
관리 NO | 회사명 | 공 사 구 간 |  |  |  | 공사기간(월) |  | 배관연장 (m) | 공급가구 (가구) | 투자비 (백만) | 비고
|  | 공 사 명 | 동 명 | 시 점 | 종 점 | 착공 | 준공
합계 | [7 empty] | 1336.3 | 1457 | 685.288
| 서울도시가스㈜ |  |  | 소계 |  |  |  | 152 | 407 | 26.488
1 | 서울 | 연료전환(3건) | 양천구 |  |  | 1 | 12 | 9 | 3 | 0.835
2 | 서울 | 와부공사(가정,외부) | 양천구 |  |  | 1 | 12 | 100 | 404 | 17
3 | 서울 | 영업투자 비계획 | 양천구 |  |  | 1 | 12 | 43 | - | 8.653
| 귀뚜라미도시가스㈜ |  |  | 소계 |  |  |  | 1184.3 | 1050 | 658.8
1 | 귀뚜라미 | 남부순환로 평탄화구간 이설 | 신정3 | 남부순환로 |  | 3 | 3 | 980 |  | 541 | 자체
2 | 귀뚜라미 | 관내소규모 |  |  |  | 1 | 12 | 204.3 | 1050 | 117.8 | 자체

## 강서
□ 강 서 구
관리 NO | 회사명 | 공 사 구 간 |  |  |  | 공사기간(월) |  | 배관연장 (m) | 공급가구 (가구) | 투자비 (백만) | 비고
|  | 공 사 명 | 동 명 | 시 점 | 종 점 | 착공 | 준공
합계 | [7 empty] | 1375 | 1138 | 644.344
| 서울도시가스㈜ |  |  | 소계 |  |  |  | 1375 | 1138 | 644.344
1 | 서울 | 연료전환(8건) | 강서구 |  |  | 1 | 12 | 16 | 8 | 2.229
2 | 서울 | 외부공사(가정,외부) | 강서구 |  |  | 1 | 12 | 418 | 1059 | 87
3 | 서울 | 영업투자 비계획 | 강서구 |  |  | 1 | 12 | 225 | - | 16.056
4 | 서울 | 마곡집단에너지공급설비 | 마곡동 | 56-22 | 56-23 | 3 | 4 | 90 | 1 | 66.057
5 | 서울 | 염창동 서울호텔신축 인근 공급관 | 염창동 | 284-96 | 20-85 | 3 | 3 | 115 | 70 | 50.86
6 | 서울 | 화곡6동1135-1번지 이설공사 | 화곡동 | 1135-1 | 1135-1 | 3 | 3 | 106 | - | 73.113
7 | 서울 | 화곡동680-50번지 신규정압실 설치 및 본,공급관 | 화곡동 | 163-7 | 680-50 | 3 | 3 | 300 | - | 322.428
8 | 서울 | 마곡3공구 양천길 공급관 교체공사(2) | 가양동 | 가양변전소 앞 | 가양변전소 앞 | 1 | 12 | 105 | - | 26.601

## 구로
□ 구 로 구
관리 NO | 회사명 | 공 사 구 간 |  |  |  | 공사기간(월) |  | 배관연장 (m) | 공급가구 (가구) | 투자비 (백만) | 비고
|  | 공 사 명 | 동 명 | 시 점 | 종 점 | 착공 | 준공
합계 | [7 empty] | 2208.5 | 6266 | 1139.6
| 귀뚜라미도시가스㈜ |  |  | 소계 |  |  |  | 2208.5 | 6266 | 1139.6
1 | 귀뚜라미 | 구로동 1257~151 | 구로6 | 1257 | 151 | 10 | 10 | 40 | 4 | 27.3 | 자체
2 | 귀뚜라미 | 안양교 확장 공사 구간 이설 | 구로1 | 안양교 확장 구간 |  | 10 | 10 | 270 |  | 224.9 | 자체
3 | 귀뚜라미 | 성공회대 정압기 이전설치 | 항 | 성공회대 |  | 6 | 6 | 520 |  | 250 | 자체
4 | 귀뚜라미 | 항동 보급자리주택 | 항 | 보금자리주택 |  | 3 | 3 | 970 | 5230 | 402 | 자체
5 | 귀뚜라미 | 관내소규모 |  |  |  | 1 | 12 | 408.5 | 1032 | 235.4 | 자체

## 금천
□ 금 천 구
관리 NO | 회사명 | 공 사 구 간 |  |  |  | 공사기간(월) |  | 배관연장 (m) | 공급가구 (가구) | 투자비 (백만) | 비고
|  | 공 사 명 | 동 명 | 시 점 | 종 점 | 착공 | 준공
합계 | [7 empty] | 204.3 | 2238 | 118
| 귀뚜라미도시가스㈜ |  |  | 소계 |  |  |  | 204.3 | 2238 | 118
1 | 귀뚜라미 | 관내소규모 |  |  |  | 1 | 12 | 204.3 | 2238 | 118 | 자체

## 영등포
□ 영 등 포 구
관리 NO | 회사명 | 공 사 구 간 |  |  |  | 공사기간(월) |  | 배관연장 (m) | 공급가구 (가구) | 투자비 (백만) | 비고
|  | 공 사 명 | 동 명 | 시 점 | 종 점 | 착공 | 준공
합계 | [7 empty] | 2940 | 7104 | 1382.167
| 서울도시가스㈜ |  |  | 소계 |  |  |  | 2940 | 7104 | 1382.167
1 | 서울 | 연료전환(9건) | 영등포구 |  |  | 2 | 12 | 27 | 9 | 2.507
2 | 서울 | 외부공사(가정,외부) | 영등포구 |  |  | 2 | 12 | 1233 | 3728 | 128
3 | 서울 | 영업투자 비계획 | 영등포구 |  |  | 2 | 12 | 270 | - | 71.921
4 | 서울 | 대림3주택 재건축 | 대림동 | 917-49 | 917-49 | 8 | 9 | 160 | 813 | 48.2
5 | 서울 | 당산4구역 | 당산동4가 | 16 | 16 | 9 | 10 | 30 | 195 | 8
6 | 서울 | 영등포뉴타운1-4구역 인근 공급관 | 영등포동 | 94-200 | 45-1 | 9 | 9 | 200 | 1221 | 260.973
7 | 서을 | 한림대학교 강남성심병원 제2신관 신축 | 대림동 | 978-13 | 963-5 | 11 | 11 | 80 | 3 | 68.075
8 | 서울 | 영등포동2가 94-129호 주상복합 | 영등포동 | 94-253 | 94-129 | 8 | 9 | 50 | 110 | 25
9 | 서울 | 잠사회관 재건축(오피스텔) | 여의도동 | 17-9 | 17-9 | 5 | 11 | 17 | 326 | 8.5
10 | 서울 | 문래동5가 13번지 주택정비사업 | 문래동5가 | 13 | 13 | 3 | 3 | 2 | 222 | 1
11 | 서울 | 양평동3가 임대아파트 | 양평동3가 | 29-1 | 29-1 | 4 | 4 | 2 | 128 | 1
12 | 서울 | 월드컵대교건설 이설공사 | 양화동 | 156 | 156 | 7 | 8 | 350 | - | 388.197
13 | 서울 | 서부간선지하화 이설공사 | 양평동6가 | 83 | 83 | 6 | 8 | 375 | - | 337.794
14 | 서울 | 양평동5가 131-1,7 공급관공사 | 양평동5가 | 131-1 | 131-7 | 3 | 4 | 62 | 36 | 10
15 | 서울 | 양평동2가 22-3 도시가스 공사 | 양평동2가 | 22-3 | 22-3 | 3 | 4 | 30 | 20 | 3
16 | 서울 | 대림동 도시생활형주택 공급관 | 대림2동 | 993-13 | 994-1 | 3 | 4 | 52 | 293 | 20

## 동작
□ 동 작 구
관리 NO | 회사명 | 공 사 구 간 |  |  |  | 공사기간(월) |  | 배관연장 (m) | 공급가구 (가구) | 투자비 (백만) | 비고
|  | 공 사 명 | 동 명 | 시 점 | 종 점 | 착공 | 준공
합계 | [7 empty] | 1677 | 3806 | 443.142
| 서울도시가스㈜ |  |  | 소계 |  |  |  | 1677 | 3806 | 443.142
1 | 서울 | 연료전환(6건) | 동작구 |  |  | 2 | 12 | 18 | 6 | 1.671
2 | 서울 | 외부공사(가정,외부) | 동작구 |  |  | 2 | 12 | 1152 | 3592 | 34.4
3 | 서울 | 영업투자 비계획 | 동작구 |  |  | 3 | 12 | 237 | - | 72.051
4 | 서울 | 상도3동 301번지 압력보완공사 | 상도3동 | 301번지 일대 | 301번지 일대 | 3 | 11 | 81 | - | 55.999
5 | 서울 | 사당1동 1047번지 일대 LOOP공사 | 사당동 | 1047-5 | 1047-11 | 7 | 8 | 75 | - | 55.269
6 | 서울 | 노량진 주거복합시설 신축 | 노량진1동 | 197 | 129-1 | 7 | 8 | 100 | 208 | 38.355
7 | 서울 | 대방동 유한향행 인입밸브 철거공사 | 대방동 | 49-6 | 49-6 | 8 | 8 | 2 | - | 16.989
8 | 서울 | 대방동 501번지 밸브 교체공사 | 대방동 | 501번지 | 501번지 | 9 | 10 | 8 | - | 61.903
9 | 서울 | 사당동 MOV 밸브설치공사 | 상도동 | 1044-42 | 1044-42 | 9 | 10 | 4 | - | 106.505

## 관악
□ 관 악 구
관리 NO | 회사명 | 공 사 구 간 |  |  |  | 공사기간(월) |  | 배관연장 (m) | 공급가구 (가구) | 투자비 (백만) | 비고
|  | 공 사 명 | 동 명 | 시 점 | 종 점 | 착공 | 준공
합계 | [7 empty] | 3299 | 1299 | 1319.335
| 서울도시가스㈜ |  |  | 소계 |  |  |  | 3299 | 1299 | 1319.335
1 | 서울 | 연료전환(8건) | 관악구 |  |  | 2 | 12 | 24 | 8 | 2.228
2 | 서울 | 외부공사(가정,외부) | 관악구 |  |  | 2 | 12 | 1050 | 758 | 59
3 | 서울 | 영업투자 비계획 | 관악구 |  |  | 3 | 11 | 215 | - | 44.529
4 | 서울 | 봉천12-2구역 재개발 정압실 및 본,공급관공사 | 청룡동 | 1538-37 | 94-188 | 7 | 8 | 1360 | 519 | 817.947
5 | 서울 | 신림~봉천 1공구 유지관리사무소 신축공사 | 미성동 | 1570-21 | 1570-21 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0.75
6 | 서울 | 관악구 구립 장애인복지관 리모델링공사 | 낙성대동 | 1660-4 | 1660-4 | 3 | 11 | 25 | 1 | 1.25
7 | 서울 | 청룡동 921-1 시장상가 도시가스공사 | 청룡동 | 921-1 | 921-1 | 1 | 12 | 40 | 11 | 7.5
8 | 서울 | 문성 배드민턴 신축공사 | 미성동 | 산197-8 | 산197-3 | 1 | 11 | 40 | 1 | 10
9 | 서울 | 우남빌딩 공급방식 변경공사 | 관악구 |  |  | 6 | 7 | 82 | - | 51.563
10 | 서울 | 신림~봉천간 터널공사에 따른 이설공사 | 관악구 |  |  | 6 | 7 | 460 | - | 324.568

## 서초
□ 서 초 구
관리 NO | 회사명 | 공 사 구 간 |  |  |  | 공사기간(월) |  | 배관연장 (m) | 공급가구 (가구) | 투자비 (백만) | 비고
|  | 공 사 명 | 동 명 | 시 점 | 종 점 | 착공 | 준공
합계 | [7 empty] | 2032 | 1304 | 191.888
| 서울도시가스㈜ |  |  | 소계 |  |  |  | 1638 | 1107 | 87.888
1 | 서울 | 연료전환(3건) | 서초구 |  |  | 1 | 12 | 9 | 3 | 0.836
2 | 서울 | 외부공사(가정,외부) | 서초구 |  |  | 2 | 12 | 329 | 379 | 26
3 | 서울 | 영업투자 비계획 | 서초구 |  |  | 3 | 11 | 57 | - | 5.768
4 | 서울 | 서초동 꽃마을 복합시설 신축공사 | 서초동 | 1497-1 | 1501-1 | 5 | 6 | 530 | 120 | 9
5 | 서울 | 신반포5차재건축 | 반포3동 | 64-8 | 64-8 | 7 | 8 | 605 | 581 | 1.5
6 | 서울 | 잠원동 71-8번지 | 잠원동 | 26146 | 26146 | 2 | 12 | 100 | 24 | 6
7 | 서울 | 방배2동 447-7호앞 밸브철거 공사 | 방배2동 | 447-7 | 447-7 | 6 | 9 | 2 | - | 11.265
8 | 서울 | 방배3동 479-5호앞 밸브교체 공사 | 방배3동 | 479-5 | 479-5 | 6 | 9 | 4 | - | 17.862
9 | 서울 | 반포골프백화점 앞 중압밸브 교체공사 | 반포4동 | 107-1 | 107-1 | 6 | 9 | 2 | - | 9.657
| 코원에너지서비스㈜ |  |  | 소계 |  |  |  | 394 | 197 | 104
1 | 코원 | 서초구 소규모 | 서초동 |  |  |  |  | 394 | 197 | 104

## 강남
□ 강 남 구
관리 NO | 회사명 | 공 사 구 간 |  |  |  | 공사기간(월) |  | 배관연장 (m) | 공급가구 (가구) | 투자비 (백만) | 비고
|  | 공 사 명 | 동 명 | 시 점 | 종 점 | 착공 | 준공
합계 | [7 empty] | 527 | 250 | 210
| 코원에너지서비스㈜ |  |  | 소계 |  |  |  | 527 | 250 | 210
1 | 코원 | 강남구 소규모 |  |  |  | 1 | 12 | 527 | 250 | 210

## 송파
□ 송 파 구
관리 NO | 회사명 | 공 사 구 간 |  |  |  | 공사기간(월) |  | 배관연장 (m) | 공급가구 (가구) | 투자비 (백만) | 비고
|  | 공 사 명 | 동 명 | 시 점 | 종 점 | 착공 | 준공
합계 | [7 empty] | 3742 | 2423 | 1500
| 코원에너지서비스㈜ |  |  | 소계 |  |  |  | 3742 | 2423 | 1500
1 | 코원 | 송파구 소규모 | [5 empty] | 170 | 269 | 154
2 | 코원 | 송파구 방이동 47 |  | 방이동 46 | 방이동 47 |  |  | 55 | 326 | 55
3 | 코원 | 송파구 오금동 135 |  | 오금동 134-9 | 오금동 134-9 |  |  | 15 | 215 | 15
4 | 코원 | 위례택지 3공구 본관 |  | 위례택지 3공구 | 위례택지 3공구 |  |  | 2212 | 0 | 683
5 | 코원 | 오금동 99 오금공공주택지구 |  | 오금동 99 | 오금동 99 |  |  | 1290 | 1613 | 593

## 강동
□ 강 동 구
관리 NO | 회사명 | 공 사 구 간 |  |  |  | 공사기간(월) |  | 배관연장 (m) | 공급가구 (가구) | 투자비 (백만) | 비고
|  | 공 사 명 | 동 명 | 시 점 | 종 점 | 착공 | 준공
합계 | [7 empty] | 318 | 1093 | 195
| 코원에너지서비스㈜ |  |  | 소계 |  |  |  | 318 | 1093 | 195
1 | 코원 | 강동구 소규모 |  |  |  | 1 | 12 | 188 | 94 | 55
2 | 코원 | 강동구 천호동 448 | [5 empty] | 130 | 999 | 140