## 1-1.갑지(장기-2차)
준 공 내 역 서 (장기-2차)
공사명 : 동작대교 보수공사(장기-2차)
구 분 |  |  | 금 액 | [5 empty] | 비 고
총공사비 |  |  | 일금 오십육억원정 |  |  |  | 5600000000
도급비 | 공급가액 |  | 일금 오십억구천구십만구천구십일원정 |  |  |  | 5090909091
| 부가가치세 |  | 일금 오억구백구만구백구원정 |  |  |  | 509090909
| 계 |  | 일금 오십육억원정 |  |  |  | 5600000000
○ 주 요 공 종
1.강재도장공 |  | 초내후성중방식 |  | 58721 | ㎡ | 3.부대공 | 가시설공 |  | 18426 | ㎡
|  | 내후성중방식 |  | 1381 | ㎡
2.강재보수공 |  | 기타 |  | 1 | 식
[6 empty] | 상 호 명 | : | ㈜ 케 이 에 스 씨 건 설
[6 empty] | 주 소 | : | 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 41
[6 empty] | 대 표 자 | : | 정 희 공 | (인)

## 1-2.원가계산서(장기-2차)
공사 원가 계산서 (장기-2차)
공사명 : 동작대교 보수공사(장기-2차) |  |  |  |  | 공사기간 : 2016.02~2016.12
구 분 비 목 |  |  | 금액 | 구성비 | 비고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직접 재료비 | 1508342314 | 26.93%
|  | 간접 재료비 |  | 0%
|  | 작업설․부산물 등 (△) |  | 0%
|  | 소 계 | 1508342314 | 26.93%
| 노 무 비 | 직접 노무비 | 1997334354 | 35.67%
|  | 간접 노무비 | 187749429 | 3.353%
|  | 소 계 | 2185083783 | 39.02%
| 경 비 | 전력비 |  | 0%
|  | 수도광열비 |  | 0%
|  | 운반비 |  | 0%
|  | 기계경비 | 324637499 | 5.797%
|  | 특허권사용료 |  | 0%
|  | 기술료 |  | 0%
|  | 연구개발비 |  | 0%
|  | 품질관리비 |  | 0%
|  | 가설비 |  | 0%
|  | 지급임차료 |  | 0%
|  | 보험료 | 106824658 | 1.908%
|  | 복리후생비 |  | 0%
|  | 보관비 |  | 0%
|  | 외주가공비 |  | 0%
|  | 산업안전보건관리비 | 69061830 | 1.233%
|  | 소모품비 |  | 0%
|  | 여비․교통비․통신비 |  | 0%
|  | 세금과 공과금 |  | 0%
|  | 폐기물 처리비 |  | 0%
|  | 도서인쇄비 |  | 0%
|  | 지급수수료 | 0 | 0%
|  | 환경보전비 | 6886000 | 0.123%
|  | 보상비 |  | 0%
|  | 안전관리비 |  | 0%
|  | 건설근로자퇴직공제부금비 | 17946600 | 0.3205%
|  | 그밖의 법정경비 | 243766122 | 4.353%
|  | 소 계 | 769122709 | 13.73%
일 반 관 리 비 [(재료비+노무비+경비)×(4.4)%] |  |  | 196352147 | 3.506%
이 윤 [(노무비+경비+일반관리비)×(12)%] |  |  | 378046355 | 6.751%
제요율 제외 공종 |  |  | 4657383 | 0.08317%
E S 1 차 |  |  | 49304400 | 0.8804%
총 원 가 (공급가액) |  |  | 5090909091 | 90.91%
부 가 세 |  |  | 509090909 | 9.091%
도 급 비 |  |  | 5600000000 | 100%

## 1-3.총괄(장기-2차)
총 괄 내 역 서 (장기-2차) | 규 격 |  | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 | 금 액 | 비 고
공 종 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
직접공사비 |  |  |  |  | 1508342314 |  | 1997334354 |  | 324637499 |  | 3830314167
간접노무비 | 9.4 | [9 empty] | 187749429
산재보험료 | 3.8 | [9 empty] | 83033183
고용보험료 | 0.89 | [9 empty] | 19447245
건강보험료 | 1.7 | [9 empty] | 1820740
연금보험료 | 2.49 | [9 empty] | 2404300
노인장기요양보험료 | 6.55 | [9 empty] | 119190
퇴직공제부금비 | 2.3 | [9 empty] | 17946600
산업안전보건관리비 | A, B중 작은값 | [9 empty] | 69061830
| - ((재료+직노) x 1.97%)*1.2 | [9 empty] | 82874196
| - (재료+직노+관급) x 1.97% | [9 empty] | 69061830
환경보전비 | 0.9 | [9 empty] | 6886000
건설하도급대금지급보증수수료 | 0.075 | [9 empty] | 0
건설기계대여금지급보증서 | 0.49 | [9 empty] | 0
기타경비 | 6.6 | [9 empty] | 243766122
순공사원가 | [10 empty] | 4462548806
일반관리비 | 4.4 | [9 empty] | 196352147
이윤 | 12 | [9 empty] | 378046355
제요율 제외 공종 | 교통처리용역, 폐기물 | [9 empty] | 4657383
ES1차 | 3.62 | [9 empty] | 49304400
공 급 가 액 | [10 empty] | 5090909091
부가가치세 | 공급가액의 10% | [9 empty] | 509090909
도급비 | [10 empty] | 5600000000
관급자재비 | [10 empty] | 0
이전비 | 폐기물 처리비 외 | [9 empty] | 0
총공사비 | [10 empty] | 5600000000
일반관리비
[10 empty] | 이윤 | 20681
관급자재

## 1-4.준공내역서(장기-2차)
내 역 서 (장기-2차)
| 공 종 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
| ○직접공사비 |  | 1 | 식 |  | 1508342314 |  | 1997334354 |  | 324637499 |  | 3830314167
합전 | 1.본교 |  | 1 | 식 | 1508342314 | 1508342314 | 1997334354 | 1997334354 | 324637499 | 324637499 | 3830314167 | 3830314167
| 1.본교 |  | 1 | 식 |  | 1508342314 |  | 1997334354 |  | 324637499 |  | 3830314167
본교합전 | 1)상류측 |  | 1 | 식 | 113780370 | 113780370 | 129622845 | 129622845 | 24588663 | 24588663 | 267991878 | 267991878
본교합전 | 2)하류측 |  | 1 | 식 | 1064045626 | 1064045626 | 1227323217 | 1227323217 | 229202633 | 229202633 | 2520571476 | 2520571476
본교합전 | 3)부대공 |  | 1 | 식 | 330516318 | 330516318 | 640388292 | 640388292 | 70846203 | 70846203 | 1041750813 | 1041750813
| 1)상류측 |  | 1 | 식 |  | 113780370 |  | 129622845 |  | 24588663 |  | 267991878
상류합전 | .⑥강재도장(외부) |  |  |  |  | 113780370 |  | 129622845 |  | 24588663 |  | 267991878
전 | ..일반구간 강재표면처리 | SSPC-SP10 | 5709 | M2 | 6660 | 38021940 | 11790 | 67309110 | 3824 | 21831216 | 22274 | 127162266
전 | ..일반구간 도장 | 초내후성중방식, 외부 | 5709 | M2 | 13270 | 75758430 | 10915 | 62313735 | 483 | 2757447 | 24668 | 140829612
| 2)하류측 |  | 1 | 식 |  | 1064045626 |  | 1227323217 |  | 229202633 |  | 2520571476
하류합전 | .⑤배수구보수 |  |  |  |  | 203824 |  | 101252 |  | 2906 |  | 307982
전 | ..배수관 연장 |  | 2 | EA | 101912 | 203824 | 50626 | 101252 | 1453 | 2906 | 153991 | 307982
하류합전 | .⑥강재도장(외부) |  |  |  |  | 1037396360 |  | 1181840660 |  | 224187964 |  | 2443424984
전 | ..일반구간 강재표면처리 | SSPC-SP10 | 52052 | M2 | 6660 | 346666320 | 11790 | 613693080 | 3824 | 199046848 | 22274 | 1159406248
전 | ..일반구간 도장 | 초내후성중방식, 외부 | 52052 | M2 | 13270 | 690730040 | 10915 | 568147580 | 483 | 25141116 | 24668 | 1284018736
하류합전 | .⑦강재도장(연석부) |  |  |  |  | 26175900 |  | 43471595 |  | 4960558 |  | 74608053
전 | ..일반구간 강재표면처리 | SSPC-SP10 | 960 | M2 | 6660 | 6393600 | 11790 | 11318400 | 3824 | 3671040 | 22274 | 21383040
전 | ..일반구간 도장 | 초내후성중방식, 외부 | 960 | M2 | 13270 | 12739200 | 10915 | 10478400 | 483 | 463680 | 24668 | 23681280
전 | ..일반구간 강재표면처리 | SSPC-SP3 | 1381 | M2 | 122 | 168482 | 9922 | 13702282 | 439 | 606259 | 10483 | 14477023
전 | ..일반구간 도장 | 내후성중방식, 외부 | 1381 | M2 | 4978 | 6874618 | 5773 | 7972513 | 159 | 219579 | 10910 | 15066710
하류합전 | .⑨강재보수 |  |  |  |  | 269542 |  | 1909710 |  | 51205 |  | 2230457
전 | ..용접보수 |  | 51 | M | 742 | 37842 | 21740 | 1108740 | 438 | 22338 | 22920 | 1168920
전 | ..볼트풀기및재체결 |  | 117 | EA | 1974 | 230958 | 5351 | 626067 | 243 | 28431 | 7568 | 885456
전 | ..볼트조이기 |  | 97 | EA |  | 0 | 1579 | 153163 |  | 0 | 1579 | 153163
전 | ..천공부 용접 |  | 2 | EA | 371 | 742 | 10870 | 21740 | 218 | 436 | 11459 | 22918
| 3)부대공 |  | 1 | 식 |  | 330516318 |  | 640388292 |  | 70846203 |  | 1041750813
부대합전 | .①가시설 |  |  |  |  | 330516318 |  | 640388292 |  | 70846203 |  | 1041750813
전 | ..수평비계 | 공간비계 | 18426 | M2 | 10387 | 191390862 | 18562 | 342023412 | 344 | 6338544 | 29293 | 539752818
전 | ..강관비계 매기 | 6개월, 내부 바닥비계 | 13248 | M2 | 1522 | 20163456 | 10271 | 136070208 | 455 | 6027840 | 12248 | 162261504
전 | ..비계발판설치 | 6개월 | 13248 | M2 | 1949 | 25820352 | 2952 | 39108096 | 0 | 0 | 4901 | 64928448
전 | ..작업보호망 | 블라스트 | 22906 | M2 | 2909 | 66633554 | 2439 | 55867734 | 0 | 0 | 5348 | 122501288
전 | ..예인선 | 336kW | 6 | 개월 | 4163651 | 24981906 | 3631078 | 21786468 | 2424082 | 14544492 | 10218811 | 61312866
전 | ..대선 | SD500 | 6 | 개월 | 0 | 0 | 3631078 | 21786468 | 2438631 | 14631786 | 6069709 | 36418254
전 | ..대선 | SD1000 | 6 | 개월 | 0 | 0 | 3631078 | 21786468 | 4309448 | 25856688 | 7940526 | 47643156
전 | ..크레인 | 10TON | 1.5 | 개월 | 1017459 | 1526188 | 1306292 | 1959438 | 2297902 | 3446853 | 4621653 | 6932479
| 3.제요율적용제외공종 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 4657383 |  | 4657383
제요합전 | .2) 지정폐기물 처리비 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4657383 |  | 4657383
전 | ..지정폐기물 처리비 | 페인트, 폐광재 | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4657383 | 4657383 | 4657383 | 4657383
| 6.관급자재비 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
관급합전 | 아스팔트 콘크리트 | PSMA,#78 | 0 | ton | 138316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138316 | 0
| 7.이전비 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
이전합전 | .폐기물 처리비 |  | 0 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74800000 | 0 | 74800000 | 0
이전합전 | .철도관련자 인건비 |  | 0 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 | 0

## 2-1.ES1차 총괄(장기-2차)
E S 1 차 총 괄 내 역 서 (장기-2차) | 규 격 |  | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 | 금 액 | 비 고
공 종 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
직접공사비 |  |  |  |  | 471921422 |  | 520420368 |  | 63758379 |  | 1056100169
간접노무비 | 9.4 | [9 empty] | 48919514
산재보험료 | 3.8 | [9 empty] | 21634915
고용보험료 | 0.89 | [9 empty] | 5067124
건강보험료 | 0.98261 | [9 empty] | 1820740
연금보험료 | 1.4179 | [9 empty] | 2404300
노인장기요양보험료 | 6.55 | [9 empty] | 119190
퇴직공제부금비 | 1.5108 | [9 empty] | 5531400
산업안전보건관리비 | A, B중 작은값 | [9 empty] | 2988670
| - ((재료+직노) x 1.78335929359391%)*1.2 | [9 empty] | 0
| - (재료+직노+관급) x 1.87702625728409% | [9 empty] | 2988670
환경보전비 | 0.50701 | [9 empty] | 0
건설하도급대금지급보증수수료 | 0.038734 | [9 empty] | 0
건설기계대여금지급보증서 | 0.25306 | [9 empty] | 0
기타경비 | 6.6 | [9 empty] | 68723246
순공사원가 | [10 empty] | 1213309268
일반관리비 | 4.4 | [9 empty] | 53385607
이윤 | 12 | [9 empty] | 95305125
제요율 제외 공종 | 교통처리용역, 폐기물 | [9 empty] | 0
공 급 가 액 | [10 empty] | 1362000000 | 49304400
부가가치세 | 공급가액의 10% | [9 empty] | 136200000
도급비 | [10 empty] | 1498200000
관급자재비 | [10 empty] | 0
이전비 | 폐기물 처리비 외 | [9 empty] | 0
총공사비 | [10 empty] | 1498200000
일반관리비
[10 empty] | 이윤 | 67689
관급자재

## 2-3.ES1차 준공내역서(장기-2차)
E S 1 차 내 역 서 (장기-2차)
| 공 종 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
| ○직접공사비 |  | 1 | 식 |  | 471921422 |  | 520420368 |  | 63758379 |  | 1056100169
합전 | 1.본교 |  | 1 | 식 | 471921422 | 471921422 | 520420368 | 520420368 | 63758379 | 63758379 | 1056100169 | 1056100169
| 1.본교 |  | 1 | 식 |  | 471921422 |  | 520420368 |  | 63758379 |  | 1056100169
본교합전 | 1)상류측 |  | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
본교합전 | 2)하류측 |  | 1 | 식 | 408068144 | 408068144 | 372039034 | 372039034 | 29948951 | 29948951 | 810056129 | 810056129
본교합전 | 3)하부 |  | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
본교합전 | 4)차량방호책 연석보수 |  | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
본교합전 | 5)부대공 |  | 1 | 식 | 63853278 | 63853278 | 148381334 | 148381334 | 33809428 | 33809428 | 246044040 | 246044040
| 1)상류측 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
상류합전 | .①포장공 | 강상판 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
전 | ..아스팔트 노면절삭 | 야간,T=5CM | 0 | M2 | 678 | 0 | 894 | 0 | 931 | 0 | 2503 | 0
전 | ..방수층 및 보호층철거 | 야간, T=2CM,백호+인력 | 0 | M2 | 154 | 0 | 9267 | 0 | 174 | 0 | 9595 | 0
전 | ..강재표면처리 | 야간, SSPC-SP10 | 0 | M2 | 6660 | 0 | 15826 | 0 | 3824 | 0 | 26310 | 0
전 | ..구스포장 | 야간, T=4.0~4.25CM | 0 | M2 | 32698 | 0 | 6736 | 0 | 22208 | 0 | 61642 | 0
전 | ..아스팔트포장 | 야간, 일작업량 10a미만 | 0 | M2 | 591 | 0 | 2918 | 0 | 662 | 0 | 4171 | 0
전 | ..택코팅 | 야간, RSC-4:30ℓ/a | 0 | M2 | 346 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0
전 | ..유공배수관설치 | 야간, φ10mm | 0 | M | 7953 | 0 | 4012 | 0 | 56 | 0 | 12021 | 0
전 | ..주입줄눈 | 야간, H=40mm | 0 | M | 6285 | 0 | 11635 | 0 | 274 | 0 | 18194 | 0
전 | ..성형줄눈설치 | 야간, H=30mm | 0 | M | 6838 | 0 | 8244 | 0 | 194 | 0 | 15276 | 0
전 | ..포장장비 운반비 | 불연속구간, 10km | 0 | 회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576564 | 0 | 576564 | 0
전 | ..포장장비 운반비 | 구간이동, 0.5km | 0 | 회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215040 | 0 | 215040 | 0
상류합전 | .②난간보수 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
전 | ..난간부분 재설치 | 보차도경계부 | 0 | EA | 198652 | 0 | 25683 | 0 | 0 | 0 | 224335 | 0
상류합전 | .③보도부 재포장 | 강상판구간 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
전 | ..보도부포장 | 폴리싱처리 | 0 | M2 | 6873 | 0 | 12600 | 0 | 247 | 0 | 19720 | 0
전 | ..성형줄눈설치 | φ10mm, 야간 | 0 | M | 6838 | 0 | 8244 | 0 | 194 | 0 | 15276 | 0
전 | ..바탕처리 | 주간, C급 | 0 | M2 | 0 | 0 | 19846 | 0 | 0 | 0 | 19846 | 0
전 | ..GUSS 포장 | 보도부 T=5cm | 0 | M2 | 40083 | 0 | 6027 | 0 | 27376 | 0 | 73486 | 0
상류합전 | .④신축이음보수 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
전 | ..신축이음부 청소 |  | 0 | EA | 0 | 0 | 193144 | 0 | 1820 | 0 | 194964 | 0
전 | ..후타재 보수 | T=20CM,초속경 | 0 | M2 | 73032 | 0 | 200191 | 0 | 1763 | 0 | 274986 | 0
상류합전 | .⑤배수구보수 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
전 | ..배수관 연장 |  | 0 | EA | 101912 | 0 | 50626 | 0 | 1453 | 0 | 153991 | 0
전 | ..집수구 뚜껑 | 275x220x10t, SS41(용융도금) | 0 | EA | 17217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17217 | 0
상류합전 | .⑥강재도장(외부) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
전 | ..일반구간 강재표면처리 | SSPC-SP10 | 0 | M2 | 6660 | 0 | 11790 | 0 | 3824 | 0 | 22274 | 0
전 | ..일반구간 도장 | 초내후성중방식, 외부 | 0 | M2 | 13270 | 0 | 10915 | 0 | 483 | 0 | 24668 | 0
상류합전 | .⑦강재도장(연석부) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
전 | ..일반구간 강재표면처리 | SSPC-SP10 | 0 | M2 | 6660 | 0 | 11790 | 0 | 3824 | 0 | 22274 | 0
전 | ..일반구간 도장 | 초내전성중방식, 외부 | 0 | M2 | 13270 | 0 | 10915 | 0 | 483 | 0 | 24668 | 0
전 | ..일반구간 강재표면처리 | SSPC-SP3 | 0 | M2 | 122 | 0 | 9922 | 0 | 439 | 0 | 10483 | 0
전 | ..일반구간 도장 | 내전성중방식, 외부 | 0 | M2 | 4978 | 0 | 5773 | 0 | 159 | 0 | 10910 | 0
상류합전 | .⑧거더내부 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
전 | ..일반구간 강재표면처리 | SSPC-SP3 | 0 | M2 | 122 | 0 | 9922 | 0 | 439 | 0 | 10483 | 0
전 | ..부식변환처리 | 부동태피막형성 | 0 | M2 | 2670 | 0 | 992 | 0 | 17 | 0 | 3679 | 0
전 | ..일반 구간도장 | 내전성중방식, 내부 | 0 | M2 | 4978 | 0 | 5773 | 0 | 159 | 0 | 10910 | 0
상류합전 | .⑨강재보수 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
전 | ..용접보수 |  | 0 | M | 742 | 0 | 21740 | 0 | 438 | 0 | 22920 | 0
전 | ..용접보수 | 상부,하부 강판보수 | 0 | M | 742 | 0 | 21740 | 0 | 438 | 0 | 22920 | 0
전 | ..ㅁ강판 | 열연강판 T=6~8mm | 0 | KG | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 | 0
전 | ..볼트풀기및재체결 |  | 0 | EA | 1974 | 0 | 5351 | 0 | 243 | 0 | 7568 | 0
전 | ..볼트조이기 |  | 0 | EA | 0 | 0 | 1579 | 0 | 0 | 0 | 1579 | 0
전 | ..볼트재도장 |  | 0 | M2 | 13270 | 0 | 10915 | 0 | 483 | 0 | 24668 | 0
| 2)하류측 |  | 1 | 식 |  | 408068144 |  | 372039034 |  | 29948951 |  | 810056129
하류합전 | .①포장공 | 강상판 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
전 | ..아스팔트 노면절삭 | 교면,W=2M,T=5CM | 0 | M2 | 678 | 0 | 894 | 0 | 931 | 0 | 2503 | 0
전 | ..방수층 및 보호층철거 | 야간, T=2CM,백호+인력 | 0 | M2 | 154 | 0 | 9267 | 0 | 174 | 0 | 9595 | 0
전 | ..강재표면처리 | 야간, SSPC-SP10 | 0 | M2 | 6660 | 0 | 15826 | 0 | 3824 | 0 | 26310 | 0
전 | ..구스포장 | 야간, T=4.0~4.25CM | 0 | M2 | 32698 | 0 | 6736 | 0 | 22208 | 0 | 61642 | 0
전 | ..아스팔트포장 | T=4.0CM,1회,PSMA(SBS+SMA) | 0 | M2 | 591 | 0 | 2918 | 0 | 662 | 0 | 4171 | 0
전 | ..택코팅 | RSC-4:30ℓ/a | 0 | M2 | 346 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0
전 | ..유공배수관설치 | φ10mm | 0 | M | 7953 | 0 | 4012 | 0 | 56 | 0 | 12021 | 0
전 | ..성형줄눈설치 | φ10mm,H=30mm, 야간 | 0 | M | 6838 | 0 | 8244 | 0 | 194 | 0 | 15276 | 0
전 | ..주입줄눈 | φ15mm,H=40mm, 야간 | 0 | M | 6285 | 0 | 11635 | 0 | 274 | 0 | 18194 | 0
전 | ..포장장비 운반비 | 불연속구간, 10km | 0 | 회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576564 | 0 | 576564 | 0
전 | ..포장장비 운반비 | 구간이동, 0.5km | 0 | 회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215040 | 0 | 215040 | 0
하류합전 | .②난간보수 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
전 | ..난간부분 재설치 | 보차도경계부 | 0 | EA | 198652 | 0 | 25683 | 0 | 0 | 0 | 224335 | 0
하류합전 | .③보도부 재포장 | 강상판구간 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
전 | ..보도부포장 | 폴리싱처리 | 0 | M2 | 6873 | 0 | 12600 | 0 | 247 | 0 | 19720 | 0
전 | ..성형줄눈설치 | φ10mm,H=30mm, 야간 | 0 | M | 6838 | 0 | 8244 | 0 | 194 | 0 | 15276 | 0
전 | ..바탕처리 | 주간, C급 | 0 | M2 | 0 | 0 | 19846 | 0 | 0 | 0 | 19846 | 0
전 | ..GUSS 포장 | 보도부 T=5cm | 0 | M2 | 40083 | 0 | 6027 | 0 | 27376 | 0 | 73486 | 0
하류합전 | .④신축이음보수 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
전 | ..신축이음부 청소 |  | 0 | EA | 0 | 0 | 193144 | 0 | 1820 | 0 | 194964 | 0
전 | ..후타재 보수 | T=20CM,초속경 | 0 | M2 | 73032 | 0 | 200191 | 0 | 1763 | 0 | 274986 | 0
하류합전 | .⑤배수구보수 |  |  |  |  | 203824 |  | 101252 |  | 2906 |  | 307982
전 | ..배수관 연장 |  | 2 | EA | 101912 | 203824 | 50626 | 101252 | 1453 | 2906 | 153991 | 307982
전 | ..집수구 뚜껑 | 275x220x10t, SS41(용융도금) | 0 | EA | 17217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17217 | 0
하류합전 | .⑥강재도장(외부) |  |  |  |  | 395825420 |  | 351016190 |  | 28841018 |  | 775682628
전 | ..일반구간 강재표면처리 | SSPC-SP10 | 4030 | M2 | 6660 | 26839800 | 11790 | 47513700 | 3824 | 15410720 | 22274 | 89764220
전 | ..일반구간 도장 | 초내후성중방식, 외부 | 27806 | M2 | 13270 | 368985620 | 10915 | 303502490 | 483 | 13430298 | 24668 | 685918408
하류합전 | .⑦강재도장(연석부) |  |  |  |  | 11846680 |  | 20380805 |  | 1081020 |  | 33308505
전 | ..일반구간 강재표면처리 | SSPC-SP10 | 80 | M2 | 6660 | 532800 | 11790 | 943200 | 3824 | 305920 | 22274 | 1781920
전 | ..일반구간 도장 | 초내후성중방식, 외부 | 514 | M2 | 13270 | 6820780 | 10915 | 5610310 | 483 | 248262 | 24668 | 12679352
전 | ..일반구간 강재표면처리 | SSPC-SP3 | 881 | M2 | 122 | 107482 | 9922 | 8741282 | 439 | 386759 | 10483 | 9235523
전 | ..일반구간 도장 | 내후성중방식, 외부 | 881 | M2 | 4978 | 4385618 | 5773 | 5086013 | 159 | 140079 | 10910 | 9611710
하류합전 | .⑨강재보수 |  |  |  |  | 192220 |  | 540787 |  | 24007 |  | 757014
전 | ..용접보수 |  | 0 | M | 742 | 0 | 21740 | 0 | 438 | 0 | 22920 | 0
전 | ..볼트풀기및재체결 |  | 97 | EA | 1974 | 191478 | 5351 | 519047 | 243 | 23571 | 7568 | 734096
전 | ..볼트조이기 |  | 0 | EA |  | 0 | 1579 | 0 |  | 0 | 1579 | 0
전 | ..천공부 용접 |  | 2 | EA | 371 | 742 | 10870 | 21740 | 218 | 436 | 11459 | 22918
| 3)하부 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
하부합전 | .①콘크리트보수 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
전 | ..콘크리트 균열보수 | 건식, B=0.3mm,t=100mm |  | M | 522 | 0 | 12361 | 0 | 218 | 0 | 13101 | 0
전 | ..표면보수 | 벽체, T=1MM |  | M2 | 12971 | 0 | 15859 | 0 | 159 | 0 | 28989 | 0
전 | ..단면보수 | T=20MM |  | M2 | 67356 | 0 | 51796 | 0 | 656 | 0 | 119808 | 0
전 | ..철근방청단면보수 | T=50MM |  | M2 | 151620 | 0 | 59304 | 0 | 810 | 0 | 211734 | 0
하부합전 | .②배수구보수 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
전 | ..배수관 재설치 |  |  | EA | 162672 | 0 | 144918 | 0 | 2898 | 0 | 310488 | 0
하부합전 | .③강재보수 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
전 | ..Upper-Plate 재도장 |  |  | EA | 13392 | 0 | 20838 | 0 | 922 | 0 | 35152 | 0
| 4)차량방호책 연석보수 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
연석합전 | .①포장층 제거 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
전 | ..아스팔트포장절단 |  | 0 | M | 658 | 0 | 887 | 0 | 36 | 0 | 1581 | 0
전 | ..아스콘포장깨기 | PB + Aircom | 0 | M3 | 2077 | 0 | 45546 | 0 | 1204 | 0 | 48827 | 0
연석합전 | .②연석부 철거 및 바탕처리 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
전 | ..차량방호책 철거 및 재설치 | 시공비 | 0 | 경간 | 0 | 0 | 15457 | 0 | 3478 | 0 | 18935 | 0
전 | ..잡철물철거 | 보통 | 0 | TON | 5771 | 0 | 379622 | 0 | 10686 | 0 | 396079 | 0
전 | ..L형앵커 | M20*250 | 0 | EA | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 0
전 | ..콘크리트 깨기 | 장비70%+인력30% | 0 | M3 | 6854 | 0 | 35126 | 0 | 5324 | 0 | 47304 | 0
전 | ..폐기물운반 | 소운반 | 0 | M3 | 6303 | 0 | 14761 | 0 | 8047 | 0 | 29111 | 0
전 | ..고재처리 | 철, 중량A | 0 | KG | -220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220 | 0
전 | ..바탕처리 | 주간, C급 | 0 | M2 | 0 | 0 | 19846 | 0 | 0 | 0 | 19846 | 0
전 | ..강상판 도장 | 주간, 하도, 외부 | 0 | M2 | 2413 | 0 | 1803 | 0 | 79 | 0 | 4295 | 0
연석합전 | .③강재연석 설치 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
전 | ..잡철물제작및설치 | 보통 | 0 | TON | 78229 | 0 | 3727087 | 0 | 107011 | 0 | 3912327 | 0
전 | ..스테인리스 강판 | 3~6t | 0 | KG | 3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3158 | 0
전 | ..ㄱ형강 | 50x50x4t | 0 | KG | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 0
전 | ..ㅁ강판 | 50x280x3t | 0 | KG | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 0
전 | ..전산볼트 | M20 | 0 | EA | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0
전 | ..무수축모르타르 타설 | 주간 | 0 | M3 | 675276 | 0 | 82 | 0 | 6760 | 0 | 682118 | 0
전 | ..시멘트페이스트 주입 | 주간 | 0 | M3 | 163384 | 0 | 29251 | 0 | 3015 | 0 | 195650 | 0
| 5)부대공 |  | 1 | 식 |  | 63853278 |  | 148381334 |  | 33809428 |  | 246044040
부대합전 | .①가시설 |  |  |  |  | 63853278 |  | 148381334 |  | 33809428 |  | 246044040
전 | ..수평비계 | 공간비계 | 3623 | M2 | 10387 | 37632101 | 18562 | 67250126 | 344 | 1246312 | 29293 | 106128539
전 | ..강관비계 매기 | 6개월, 내부 바닥비계 | 3516 | M2 | 1522 | 5351352 | 10271 | 36112836 | 455 | 1599780 | 12248 | 43063968
전 | ..비계발판설치 | 6개월 | 3516 | M2 | 1949 | 6852684 | 2952 | 10379232 | 0 | 0 | 4901 | 17231916
전 | ..작업보호망 | 블라스트 | 0 | M2 | 2909 | 0 | 2439 | 0 | 0 | 0 | 5348 | 0
전 | ..예인선 | 336kW | 3 | 개월 | 4163651 | 12490953 | 3631078 | 10893234 | 2424082 | 7272246 | 10218811 | 30656433
전 | ..대선 | SD500 | 3 | 개월 | 0 | 0 | 3631078 | 10893234 | 2438631 | 7315893 | 6069709 | 18209127
전 | ..대선 | SD1000 | 3 | 개월 | 0 | 0 | 3631078 | 10893234 | 4309448 | 12928344 | 7940526 | 23821578
전 | ..크레인 | 10TON | 1.5 | 개월 | 1017459 | 1526188 | 1306292 | 1959438 | 2297902 | 3446853 | 4621653 | 6932479
부대합전 | .②노면표시 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
전 | ..백색(파선) | 융착형수동식 | 0 | M2 | 11350 | 0 | 1816 | 0 | 183 | 0 | 13349 | 0
전 | ..백색(실선) | 융착형수동식 | 0 | M2 | 11515 | 0 | 1313 | 0 | 192 | 0 | 13020 | 0
전 | ..백색(문자,기호) | 융착형수동식 | 0 | M2 | 14264 | 0 | 7469 | 0 | 1092 | 0 | 22825 | 0
전 | ..황색(실선) | 융착형수동식 | 0 | M2 | 11515 | 0 | 1313 | 0 | 192 | 0 | 13020 | 0
| 2.남단접속교 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
남단합전 | 1)상류측 |  | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
남단합전 | 2)하류측 |  | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
남단합전 | 3)부대공 |  | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1)상류측 |  |  | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
상류합전 | .①강재도장 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
전 | ..일반구간 강재표면처리 | SSPC-SP10 |  | M2 | 6660 | 0 | 11790 | 0 | 3824 | 0 | 22274 | 0
전 | ..일반구간 도장 | 초내전성중방식, 외부 |  | M2 | 13270 | 0 | 10915 | 0 | 483 | 0 | 24668 | 0
상류합전 | .②신축이음부 도장 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
전 | ..강재표면처리 | SSPC-SP10 |  | M2 | 6660 | 0 | 11790 | 0 | 3824 | 0 | 22274 | 0
전 | ..신축이음부 도장 | 상온금속용사 |  | M2 | 41885 | 0 | 29585 | 0 | 8741 | 0 | 80211 | 0
상류합전 | .③강재보수 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
전 | ..볼트조이기 |  |  | EA | 0 | 0 | 1579 | 0 | 0 | 0 | 1579 | 0
상류합전 | .④콘크리트 보수 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
전 | ..콘크리트 균열보수 | 건식, B=0.3mm,t=100mm |  | M | 522 | 0 | 12361 | 0 | 218 | 0 | 13101 | 0
전 | ..전면표면보수 |  |  | M2 | 12971 | 0 | 10525 | 0 | 159 | 0 | 23655 | 0
전 | ..단면보수 | T=20MM |  | M2 | 67356 | 0 | 51796 | 0 | 656 | 0 | 119808 | 0
전 | ..철근방청단면보수 | T=50MM |  | M2 | 151620 | 0 | 59304 | 0 | 810 | 0 | 211734 | 0
| 2)하류측 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
하류합전 | .①강재도장 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
전 | ..일반구간 강재표면처리 | SSPC-SP10 |  | M2 | 6660 | 0 | 11790 | 0 | 3824 | 0 | 22274 | 0
전 | ..일반구간 도장 | 초내전성중방식, 외부 |  | M2 | 13270 | 0 | 10915 | 0 | 483 | 0 | 24668 | 0
하류합전 | .②신축이음부 도장 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
전 | ..강재표면처리 | SSPC-SP10 |  | M2 | 6660 | 0 | 11790 | 0 | 3824 | 0 | 22274 | 0
전 | ..신축이음부 도장 | 상온금속용사 |  | M2 | 41885 | 0 | 29585 | 0 | 8741 | 0 | 80211 | 0
하류합전 | .③강재보수 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
전 | ..볼트조이기 |  |  | EA | 0 | 0 | 1579 | 0 | 0 | 0 | 1579 | 0
전 | ..용접보수 |  |  | M | 742 | 0 | 21740 | 0 | 438 | 0 | 22920 | 0
하류합전 | .④콘크리트 보수 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
전 | ..콘크리트 균열보수 | 건식, B=0.3mm,t=100mm |  | M | 522 | 0 | 12361 | 0 | 218 | 0 | 13101 | 0
전 | ..표면보수 | 벽체, T=1MM |  | M2 | 12971 | 0 | 15859 | 0 | 159 | 0 | 28989 | 0
전 | ..단면보수 | T=20MM |  | M2 | 67356 | 0 | 51796 | 0 | 656 | 0 | 119808 | 0
전 | ..철근방청단면보수 | T=50MM |  | M2 | 151620 | 0 | 59304 | 0 | 810 | 0 | 211734 | 0
| 3)부대공 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
부대합전 | .①가시설 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
전 | ..공간비계 | 6개월 |  | M2 | 10387 | 0 | 18562 | 0 | 344 | 0 | 29293 | 0
전 | ..작업보호망 | 블라스트 |  | M2 | 2909 | 0 | 2439 | 0 | 0 | 0 | 5348 | 0
| 3.북단접속교 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
북단합전 | 1)상류측 |  | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
북단합전 | 2)하류측 |  | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
북단합전 | 3)부대공 |  | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1)상류측 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
상류합전 | .①강재도장(외부) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
전 | ..일반구간 강재표면처리 | SSPC-SP10 |  | M2 | 6660 | 0 | 11790 | 0 | 3824 | 0 | 22274 | 0
전 | ..일반구간 도장 | 초내전성중방식, 외부 |  | M2 | 13270 | 0 | 10915 | 0 | 483 | 0 | 24668 | 0
전 | ..신축이음부 강재표면처리 | SSPC-SP10 |  | M2 | 6660 | 0 | 11790 | 0 | 3824 | 0 | 22274 | 0
전 | ..신축이음부 도장 | 상온금속용사 |  | M2 | 41885 | 0 | 29585 | 0 | 8741 | 0 | 80211 | 0
상류합전 | .②강재보수 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
전 | ..용접보수 |  |  | M | 742 | 0 | 21740 | 0 | 438 | 0 | 22920 | 0
전 | ..볼트조이기 |  |  | EA | 0 | 0 | 1579 | 0 | 0 | 0 | 1579 | 0
상류합전 | .③.콘크리트보수 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
전 | ..콘크리트 균열보수 | 건식,B=0.3mm,t=100mm |  | M | 522 | 0 | 12361 | 0 | 218 | 0 | 13101 | 0
전 | ..단면보수 | T=20MM |  | M2 | 67356 | 0 | 51796 | 0 | 656 | 0 | 119808 | 0
전 | ..전면표면보수 |  |  | M2 | 12971 | 0 | 10525 | 0 | 159 | 0 | 23655 | 0
| 2)하류측 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
하류합전 | .①강재도장(외부) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
전 | ..강재표면처리 | SSPC-SP10 |  | M2 | 6660 | 0 | 11790 | 0 | 3824 | 0 | 22274 | 0
전 | ..일반구간 도장 | 초내전성중방식, 외부 |  | M2 | 13270 | 0 | 10915 | 0 | 483 | 0 | 24668 | 0
전 | ..신축이음부 강재표면처리 | SSPC-SP10 |  | M2 | 6660 | 0 | 11790 | 0 | 3824 | 0 | 22274 | 0
전 | ..신축이음부 도장 | 상온금속용사 |  | M2 | 41885 | 0 | 29585 | 0 | 8741 | 0 | 80211 | 0
하류합전 | .②강재보수 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
전 | ..용접보수 |  |  | M | 742 | 0 | 21740 | 0 | 438 | 0 | 22920 | 0
하류합전 | .③콘크리트보수 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
전 | ..단면보수 | T=20MM |  | M2 | 67356 | 0 | 51796 | 0 | 656 | 0 | 119808 | 0
전 | ..전면표면보수 |  |  | M2 | 12971 | 0 | 10525 | 0 | 159 | 0 | 23655 | 0
| 3)부대공 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
부대합전 | .①가시설 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
전 | ..공간비계 | 6개월 |  | M2 | 10387 | 0 | 18562 | 0 | 344 | 0 | 29293 | 0
전 | ..작업보호망 | 블라스트 |  | M2 | 2909 | 0 | 2439 | 0 | 0 | 0 | 5348 | 0
| 5.제요율적용제외공종 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
제요합전 | .1) 교통소통대책 수립용역비 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
전 | ..교통소통대책 수립용역비 |  | 0 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600000 | 0 | 21600000 | 0
제요합전 | .2) 지정폐기물 처리비 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
전 | ..지정폐기물 처리비 | 페인트, 폐광재 |  | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4657383 | 0 | 4657383 | 0
| 6.관급자재비 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
관급합전 | 아스팔트 콘크리트 | PSMA,#78 | 0 | ton | 138316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138316 | 0
| 7.이전비 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
이전합전 | .폐기물 처리비 |  | 0 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74800000 | 0 | 74800000 | 0
이전합전 | .철도관련자 인건비 |  | 0 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 | 0