## 1. 총사업
(단위 : 원)
[5 empty] | 1258245677000 | 228946707000 | 454012185000 | 575286785000 | 3817970396088 | 1182815118088 | 2635155278000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 재원조달 |  |  |  | 당해 편성액 |  |  | 지출원인 및 지출액(재원조달연도 기준) ☞ 재원조달없이 편성만 있는경우 미작성(해당 재원조달년도에 포함) |  |  |  | 추진결과 및 향후계획(재원조달연도 기준) ☞ 재원조달없이 편성만 있는경우 미작성(해당 재원조달년도에 포함)
연도 | 재원수령 공사 | 사업대상 | 사업명 | 예산부서 | 계(A) | 국비 | 시비 | 자체 | 계 | 세출 | 채무 | 지출원인명 | 지출원인행위액(B) | 지출액 | 집행잔액(A-B) | 완료, 진행 중 택1 | 집행 부진사유 | 추가집행계획(시기 및 물량등) | 추가발주(집행) 예정액(C)
2014 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 지하철 안전지킴이 고도화 | IT개발처 | 500000000 |  | 250000000 | 250000000 | 500000000 | 500000000 |  | 예시)대표계약건명 등 ~건
2016 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 지하철 안전지킴이 고도화 | IT개발처 | 320000000 | 0 | 160000000 | 160000000 | 320000000 | 320000000 | 0
2014 | 서울메트로 | 1~4호선 | 지하철 안전지킴이 고도화 | IT개발처 | 1000000000 |  | 500000000 | 500000000 | 1000000000 | 500000000 | 500000000
2015 | 서울메트로 | 1~4호선 | 지하철 안전지킴이 고도화 | IT개발처 |  |  |  |  | 500000000 | 500000000
2016 | 서울메트로 | 1~4호선 | 지하철 안전지킴이 고도화 | IT개발처 | 320000000 | 0 | 160000000 | 160000000 | 320000000 | 320000000 | 0
2012 | 서울메트로 | 1~4호선 | 화장실 확충 | 건축1사업소 | 1600000000 |  | 800000000 | 800000000 | 1600000000 | 1600000000
2013 | 서울메트로 | 1~4호선 | 화장실 확충 | 건축1사업소 | 1600000000 |  | 800000000 | 800000000 | 1600000000 | 800000000 | 800000000
2014 | 서울메트로 | 1~4호선 | 화장실 확충 | 건축1사업소 | 1400000000 |  | 700000000 | 700000000 | 2200000000 | 1000000000 | 1200000000
2015 | 서울메트로 | 1~4호선 | 화장실 확충 | 건축1사업소 | 600000000 |  | 300000000 | 300000000 | 876000000 |  | 876000000
2016 | 서울메트로 | 1~4호선 | 화장실 확충 | 건축1사업소 | 1000000000 |  | 500000000 | 500000000 | 1460000000 |  | 1460000000
2017 | 서울메트로 | 1~4호선 | 화장실 확충 | 건축1사업소 | 1000000000 |  | 500000000 | 500000000 | 3540000000 | 1040000000 | 2500000000
2018 | 서울교통공사 | 1~4호선 | 화장실 확충 | 건축1사업소 | 1500000000 |  | 500000000 | 1000000000 | 4650000000 | 2500000000 | 2150000000
2013 | 서울메트로 | 1~4호선 | 지하철역 캐노피 설치 | 건축1사업소 | 600000000 |  | 300000000 | 300000000 | 600000000 | 600000000
2014 | 서울메트로 | 1~4호선 | 지하철역 캐노피 설치 | 건축1사업소 | 500000000 |  | 250000000 | 250000000 | 500000000 | 150000000 | 350000000
2015 | 서울메트로 | 1~4호선 | 지하철역 캐노피 설치 | 건축1사업소 |  |  |  |  | 450000000 | 450000000
2016 | 서울메트로 | 1~4호선 | 지하철역 캐노피 설치 | 건축1사업소 | 1300000000 |  | 1300000000 |  | 1792020000 | 1792020000
2017 | 서울메트로 | 1~4호선 | 지하철역 캐노피 설치 | 건축1사업소 | 300000000 |  | 300000000 |  | 300000000 | 300000000
2018 | 서울메트로 | 1~4호선 | 지하철역 캐노피 설치 | 건축1사업소 | 300000000 |  | 300000000 |  | 300000000 | 300000000
2015 | 서울메트로 | 1~4호선 | 공기질(석면) | 건축1사업소 | 15723000000 | 4717000000 | 5503000000 | 5503000000 | 18559334000 | 1305500000 | 17253834000
2016 | 서울메트로 | 1~4호선 | 공기질(석면) | 건축1사업소 | 14794000000 | 4438000000 | 5178000000 | 5178000000 | 29905000000 | 16111000000 | 13794000000
2017 | 서울메트로 | 1~4호선 | 공기질(석면) | 건축1사업소 | 18795000000 | 5639000000 | 6578000000 | 6578000000 | 35289000000 | 17294000000 | 17995000000
2018 | 서울교통공사 | 1~4호선 | 공기질(석면) | 건축1사업소 |  |  |  |  | 19616000000 | 19616000000
2016 | 서울메트로 | 1~4호선 | 점자블럭 설치 | 건축1사업소 | 2900000000 |  | 1450000000 | 1450000000 | 2900000000 | 1450000000 | 1450000000
2017년 | 서울메트로 | 1~4호선 | 점자블럭 설치 | 건축1사업소 |  |  |  |  | 1450000000 | 1450000000
2016 | 서울메트로 | 1~4호선 | 신천역리모델링(공기질관련) | 건축1사업소 | 500000000 |  | 500000000 |  | 500000000 | 500000000
2018 | 서울교통공사 | 1~4호선 | 역사차열페인트 시범시공 | 건축1사업소 | 360000000 |  | 360000000 |  | 360000000 | 360000000
2016 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 가산디지털단지역 출입구 확충 | 건축2사업소 | 70000000 | 0 | 70000000 | 0 | 0
2018 | 서울교통공사 | 5~8호선 | 가산디지털단지역 출입구 확충 | 건축2사업소 | 4420000000 |  | 2210000000 | 2210000000 | 4420000000 | 1000000000 | 3420000000
2016 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 역 점자블럭 설치 | 건축2사업소 | 207000000 | 0 | 207000000 | 0 | 276000000 | 276000000 | 0
2013 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 캐노피 설치 | 건축2사업소 | 75000000 | 0 | 75000000 | 0 | 281028000 | 281028000 | 0
2014 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 캐노피 설치 | 건축2사업소 | 745000000 | 0 | 745000000 | 0 | 1235000000 | 1235000000 | 0
2015 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 캐노피 설치 | 건축2사업소 | 1020000000 | 0 | 1020000000 | 0 | 1020000000 | 1020000000 | 0
2016 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 캐노피 설치 | 건축2사업소 | 1300000000 | 0 | 1300000000 | 0 | 1300000000 | 1300000000 | 0
2017 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 캐노피 설치 | 건축2사업소 | 800000000 | 0 | 800000000 | 0 | 800000000 | 800000000 | 0
2018 | 서울교통공사 | 5~8호선 | 캐노피 설치 | 건축2사업소 | 1200000000 | 0 | 1200000000 | 0 | 1200000000 | 1200000000 | 0
2009 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 화장실 노후시설 개선 | 건축2사업소 | 4700000000 | 0 | 1600000000 | 3100000000 | 4574683088 | 4574683088
2010 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 화장실 노후시설 개선 | 건축2사업소 | 2000000000 | 0 | 800000000 | 1200000000 | 2000000000 | 2000000000
2012 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 화장실 노후시설 개선 | 건축2사업소 | 2000000000 | 0 | 800000000 | 1200000000 | 2000000000 | 2000000000
2013 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 화장실 노후시설 개선 | 건축2사업소 | 2000000000 | 0 | 800000000 | 1200000000 | 2000000000 | 2000000000
2014 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 화장실 노후시설 개선 | 건축2사업소 | 1500000000 | 0 | 600000000 | 900000000 | 1500000000 | 1500000000
2015 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 화장실 노후시설 개선 | 건축2사업소 | 2500000000 | 0 | 1000000000 | 1500000000 | 2500000000 | 2500000000 | 0
2016 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 화장실 노후시설 개선 | 건축2사업소 | 2000000000 | 0 | 800000000 | 1200000000 | 2000000000 | 700000000 | 1300000000
2017 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 화장실 노후시설 개선 | 건축2사업소 | 2000000000 | 0 | 800000000 | 1200000000 | 2000000000 | 0 | 2000000000
2018 | 서울교통공사 | 5~8호선 | 화장실 노후시설 개선 | 건축2사업소 | 2400000000 |  | 800000000 | 1600000000 | 3750000000 | 2000000000 | 1750000000
2015 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 석면제거 | 건축처 | 1809000000 | 542700000 | 633150000 | 633150000 | 1809000000 | 1809000000 | 0
2012 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 16역 오터필터 개량(5-8) | 기계2사업소 | 252577000 | 24007000 | 114285000 | 114285000 | 320000000 | 320000000
2015 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 라돈저감시설 설치 | 기계처 | 90000000 | 27000000 | 31500000 | 31500000 | 450000000 | 450000000 | 0
2015 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 터널연결송수관 배관 설치 | 기계처 | 186000000 | 56000000 | 65000000 | 65000000 | 372000000 | 186000000 | 186000000
2015 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 메르스 대응 | 보건환경처 | 244900000 | 0 | 244900000 | 0 | 244900000 | 244900000 | 0
2017 | 서울교통공사 | 1~8호선 | 소음측정 | 보건환경처 | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 286379000 | 100000000 | 186379000
2017 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 소음측정 | 보건환경처 | 50000000 | 0 | 50000000 | 0 | 0 |  | 0
2017 | 서울메트로 | 1~4호선 | 소음측정 | 보건환경처 | 50000000 | 0 | 50000000 |  | 0
2015 | 서울메트로 | 1~4호선 | 메르스 대응 | 보건환경처 | 650000000 |  | 650000000 |  | 650000000 | 650000000
2015 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 방화기지 이전 및 부지활용 방안 | 복합개발처 | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 100000000 | 0
2017 | 서울교통공사 | 1~8호선 | 승강장안전문 비상문개선 | 부대사업처 | 26175000000 | 10470000000 | 7852500000 | 7852500000 | 26175000000 | 14454000000 | 11721000000
2018 | 서울교통공사 | 1~8호선 | 승강장안전문 비상문개선 | 부대사업처 | 0 |  |  |  | 26139600000 | 10560000000 | 15579600000
2014 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 승강장 안전발판 설치 | 승강장안전문관리단 | 750000000 |  | 375000000 | 375000000 | 750000000 | 750000000
2015 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 승강장 안전발판 설치 | 승강장안전문관리단 | 750000000 | 0 | 375000000 | 375000000 | 1500000000 | 50000000 | 1450000000
2016 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 승강장 안전발판 설치 | 승강장안전문관리단 | 3000000000 | 0 | 1500000000 | 1500000000 | 2145000000 | 0 | 2145000000
2017 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 승강장 안전발판 설치 | 승강장안전문관리단 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2055000000 | 0 | 2055000000
2014 | 서울메트로 | 1~4호선 | 장애인용승강장안전발판 | 승강장안전문관리단 | 750000000 |  | 375000000 | 375000000 | 750000000 | 750000000
2015 | 서울메트로 | 1~4호선 | 장애인용승강장안전발판 | 승강장안전문관리단 | 720000000 |  | 360000000 | 360000000 | 1470000000 | 1470000000
2016 | 서울메트로 | 1~4호선 | 장애인용승강장안전발판 | 승강장안전문관리단 | 2055000000 |  | 1027500000 | 1027500000 | 3283849000 | 2263849000 | 1020000000
2017 | 서울메트로 | 1~4호선 | 장애인용승강장안전발판 | 승강장안전문관리단 |  |  |  |  | 2066000000 | 10000000 | 2056000000
2018 | 서울교통공사 | 1~8호선 | 장애인용승강장안전발판 | 승강장안전문관리단 |  |  |  |  | 6389000000 | 2189000000 | 4200000000
2016 | 서울메트로 | 1~4호선 | PSD전면 재시공(1~4) | 승강장안전문관리단 | 7247000000 |  | 7247000000 |  | 0
2017 | 서울메트로 | 1~4호선 | PSD전면 재시공(1~4) | 승강장안전문관리단 | 3383000000 |  | 3383000000 |  | 10630000000 | 10630000000
2016 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 승강장안전문 전면 교체 | 승강장안전문관리단 | 5375000000 |  | 5375000000 |  | 0
2017 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 승강장안전문 전면 교체 | 승강장안전문관리단 | 4433000000 | 0 | 4433000000 |  | 9600000000 | 7800000000 | 1800000000
2018 | 서울교통공사 | 1~8호선 | 승강장안전문 전면 재시공 | 승강장안전문관리단 | 0 |  |  |  | 18812383000 | 6959083000 | 11853300000
2016 | 서울메트로 | 1~4호선 | PSD 안전성 확보 | 승강장안전문관리단 | 7378000000 |  | 7378000000 |  | 0
2017 | 서울메트로 | 1~4호선 | PSD 안전성 확보 | 승강장안전문관리단 | 5199000000 |  | 2599500000 | 2599500000 | 12602000000 | 12602000000
2017 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 승강장안전문 레이저센서교체 | 승강장안전문관리단 | 5521500000 | 0 | 2760750000 | 2760750000 | 5713500000 | 2952750000 | 2760750000
2018 | 서울교통공사 | 1~8호선 | 승강장안전문 장애물검지센서 교체 | 승강장안전문관리단 | 5971200000 | 0 | 2985600000 | 2985600000 | 8731000000 | 8731000000
2017 | 서울교통공사 | 1~8호선 | 승강장안전문 비상문개선 | 승강장안전문관리단 | 29575000000 | 11830000000 | 8872500000 | 8872500000 | 29575000000 | 16546000000 | 13029000000
2018 | 서울교통공사 | 1~8호선 | 승강장안전문 비상문개선 | 승강장안전문관리단 | 0 |  |  |  | 13029000000 | 13029000000 | 0
2017 | 서울메트로 | 1~4호선 | 지하철통합관제시스템 구축 | 신호처 | 3706000000 |  | 1853000000 | 1853000000 | 3706000000 | 3706000000
2014 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 지하철 친환경 LED조명 교체 | 전기처 | 2640000000 | 0 | 211000000 | 2429000000 | 2640000000 | 2640000000
2015 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 지하철 친환경 LED조명 교체 | 전기처 | 247000000 | 0 | 247000000 | 0 | 3706207000 | 3706207000 | 0
2016 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 지하철 친환경 LED조명 교체 | 전기처 | 349000000 | 0 | 349000000 | 0 | 4473552000 | 4473552000 | 0
2017 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 지하철 친환경 LED조명 교체 | 전기처 | 291000000 | 0 | 291000000 | 0 | 3917000000 | 3917000000 | 0
2018 | 서울교통공사 | 1~8호선 | 지하철 친환경 LED조명 교체 | 전기처 | 291000000 | 0 | 291000000 |  | 6240000000 | 6240000000
2014 | 서울메트로 | 1~4호선 | 지하철 친환경 LED교체 | 전기처 | 465000000 |  | 189000000 | 276000000 | 465000000 | 465000000
2015 | 서울메트로 | 1~4호선 | 지하철 친환경 LED교체 | 전기처 | 2043000000 |  | 415000000 | 1628000000 | 2043000000 | 2043000000
2016 | 서울메트로 | 1~4호선 | 지하철 친환경 LED교체 | 전기처 | 1931000000 |  | 102000000 | 1829000000 | 2270000000 | 2270000000
2017 | 서울메트로 | 1~4호선 | 지하철 친환경 LED교체 | 전기처 | 2284000000 |  |  | 2284000000 | 2284000000 | 2284000000
2015 | 서울메트로 | 1~4호선 | DMB설치 | 정보통신처 | 60000000 | 60000000 |  |  | 134298000 | 134298000
2015 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 임산부 배려석 디자인 개선 | 차량계획처 | 217500000 | 0 | 217500000 | 0 | 217500000 | 217500000 | 0
2016 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 임산부 배려석 디자인 개선 | 차량계획처 | 271000000 | 0 | 271000000 | 0 | 271000000 | 271000000 | 0
2015 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후전동차 교체 | 차량계획처 | 20600000000 |  | 1600000000 | 19000000000 | 269900000000 | 20600000000 | 249300000000
2016 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후전동차 교체 | 차량계획처 | 22908000000 |  | 2500000000 | 20408000000 | 508011000000 | 22908000000 | 485103000000
2017 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후전동차 교체 | 차량계획처 | 106137000000 |  | 12500000000 | 93637000000 | 480322000000 | 106137000000 | 374185000000
2018 | 서울교통공사 | 1~4호선 | 노후전동차 교체 | 차량계획처 | 142457000000 |  | 21400000000 | 121057000000 | 534964000000 | 142457000000 | 392507000000
2015 | 서울메트로 | 1~4호선 | 임산부배려석 | 차량운영처 | 249000000 |  | 249000000 |  | 249000000 | 249000000
2016 | 서울메트로 | 1~4호선 | 임산부배려석 | 차량운영처 | 101000000 |  | 101000000 |  | 101000000 | 101000000
2018 | 서울교통공사 | 5~8호선 | 전동차 노후 스프링 교체(5-8) | 차량정비처 | 3400000000 | 0 | 1700000000 | 1700000000 | 3400000000 | 3400000000
2014 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 전동차량 축전지 교체 | 차량정비처 | 1000000000 | 0 | 500000000 | 500000000 | 1000000000 | 1000000000
2012 | 서울메트로 | 1~4호선 | 전동차 친환경냉방기 교체 | 차량정비처 | 540000000 |  | 270000000 | 270000000 | 540000000 | 540000000
2012 | 서울메트로 | 1~4호선 | 내진보강 | 토목1사업소 | 19824000000 |  | 9912000000 | 9912000000 | 45954000000 | 282000000 | 45672000000
2013 | 서울메트로 | 1~4호선 | 내진보강 | 토목1사업소 | 27150000000 |  | 13575000000 | 13575000000 | 45672000000 | 8900000000 | 36772000000
2014 | 서울메트로 | 1~4호선 | 내진보강 | 토목1사업소 | 12864000000 |  | 6432000000 | 6432000000 | 35195000000 | 8071000000 | 27124000000
2015 | 서울메트로 | 1~4호선 | 내진보강 | 토목1사업소 | 81778000000 | 32700000000 | 24539000000 | 24539000000 | 123335000000 | 23016000000 | 100319000000
2016 | 서울메트로 | 1~4호선 | 내진보강 | 토목1사업소 | 30914000000 | 12366000000 | 9274000000 | 9274000000 | 131233000000 | 49625000000 | 81608000000
2017 | 서울메트로 | 1~4호선 | 내진보강 | 토목1사업소 | 55000000000 | 22000000000 | 16500000000 | 16500000000 | 136317000000 | 40500000000 | 95817000000
2018 | 서울메트로 | 1~4호선 | 내진보강 | 토목1사업소 | 94500000000 | 37800000000 | 28350000000 | 28350000000 | 195797000000 | 59217000000 | 136580000000
2011 | 서울메트로 | 1~4호선 | 고가방음벽 및 구조물 보강 | 토목1사업소 | 4000000000 |  | 2000000000 | 2000000000 | 4000000000 | 2400000000 | 1600000000
2012 | 서울메트로 | 1~4호선 | 고가방음벽 및 구조물 보강 | 토목1사업소 | 2860000000 |  | 1430000000 | 1430000000 | 317000000 | 317000000
2013 | 서울메트로 | 1~4호선 | 고가방음벽 및 구조물 보강 | 토목1사업소 | 2800000000 |  | 1400000000 | 1400000000 | 1700000000 | 1700000000
2014 | 서울메트로 | 1~4호선 | 고가방음벽 및 구조물 보강 | 토목1사업소 | 2800000000 |  | 1400000000 | 1400000000 | 1650000000 | 1650000000
2015 | 서울메트로 | 1~4호선 | 고가방음벽 및 구조물 보강 | 토목1사업소 | 2800000000 |  | 1400000000 | 1400000000 | 7103000000 | 2287000000 | 4816000000
2016 | 서울메트로 | 1~4호선 | 고가방음벽 및 구조물 보강 | 토목1사업소 | 5454000000 |  | 2727000000 | 2727000000 | 10270000000 | 2800000000 | 7470000000
2017 | 서울메트로 | 1~4호선 | 고가방음벽 및 구조물 보강 | 토목1사업소 | 7170000000 |  | 3585000000 | 3585000000 | 15530000000 | 3506000000 | 12024000000
2018 | 서울메트로 | 1~4호선 | 고가방음벽 및 구조물 보강 | 토목1사업소 | 5470000000 |  | 2735000000 | 2735000000 | 16494000000 | 8222000000 | 8272000000
2015 | 서울메트로 | 1~4호선 | 소음진동저감사업 | 토목1사업소 | 2950000000 |  | 2950000000 |  | 2950000000 | 150000000 | 2800000000
2016 | 서울메트로 | 1~4호선 | 소음진동저감사업 | 토목1사업소 |  |  |  |  | 2800000000 | 2800000000
2015 | 서울메트로 | 1~4호선 | 환기구정비 | 토목1사업소 | 2548000000 |  | 1274000000 | 1274000000 | 2548000000 | 1000000000 | 1548000000
2016 | 서울메트로 | 1~4호선 | 환기구정비 | 토목1사업소 |  |  |  |  | 1857056000 | 1567261000 | 289795000
2017 | 서울메트로 | 1~4호선 | 환기구정비 | 토목1사업소 |  |  |  |  | 180000000 | 180000000
2008 | 서울메트로 | 1~4호선 | 승강편의시설 설치 매칭 | 토목1사업소 | 24900000000 | 5800000000 | 10350000000 | 8750000000 | 25268000000 | 25268000000
2009 | 서울메트로 | 1~4호선 | 승강편의시설 설치 매칭 | 토목1사업소 | 21850000000 | 3550000000 | 10700000000 | 7600000000 | 22870000000 | 4090000000 | 18780000000
2010 | 서울메트로 | 1~4호선 | 승강편의시설 설치 매칭 | 토목1사업소 | 20325000000 | 6500000000 | 6700000000 | 7125000000 | 47971000000 | 39056000000 | 8915000000
2011 | 서울메트로 | 1~4호선 | 승강편의시설 설치 매칭 | 토목1사업소 | 22166000000 | 6650000000 | 7758000000 | 7758000000 | 21083493000 | 5400493000 | 15683000000
2012 | 서울메트로 | 1~4호선 | 승강편의시설 설치 매칭 | 토목1사업소 | 19200000000 | 5696000000 | 6752000000 | 6752000000 | 50877000000 | 9563000000 | 41314000000
2013 | 서울메트로 | 1~4호선 | 승강편의시설 설치 매칭 | 토목1사업소 | 786000000 | 236000000 | 275000000 | 275000000 | 57172000000 | 14386000000 | 42786000000
2014 | 서울메트로 | 1~4호선 | 승강편의시설 설치 매칭 | 토목1사업소 | 5729000000 | 1719000000 | 2005000000 | 2005000000 | 48516000000 | 17371500000 | 31144500000
2015 | 서울메트로 | 1~4호선 | 승강편의시설 설치 매칭 | 토목1사업소 | 8934000000 | 2680000000 | 3127000000 | 3127000000 | 51553000000 | 13695000000 | 37858000000
2016 | 서울메트로 | 1~4호선 | 승강편의시설 설치 매칭 | 토목1사업소 | 14519000000 | 3459000000 | 5530000000 | 5530000000 | 58655000000 | 7126000000 | 51529000000
2017 | 서울메트로 | 1~4호선 | 승강편의시설 설치 매칭 | 토목1사업소 | 16176000000 | 4853000000 | 5662000000 | 5661000000 | 64078045000 | 16758045000 | 47320000000
2018 | 서울교통공사 | 1~4호선 | 승강편의시설 설치 매칭 | 토목1사업소 | 9944000000 | 4385000000 | 2759000000 | 2800000000 | 48453000000 | 16467000000 | 31986000000
2016 | 서울메트로 | 1~4호선 | 승강편의시설 설치 출자 | 토목1사업소 | 1600000000 |  | 1600000000 |  | 1600000000 | 1600000000
2017 | 서울메트로 | 1~4호선 | 승강편의시설 설치 출자 | 토목1사업소 | 6200000000 |  | 6200000000 |  | 6200000000 | 6200000000
2018 | 서울교통공사 | 1~4호선 | 승강편의시설 설치 출자 | 토목1사업소 | 7600000000 |  | 7600000000 |  | 13300000000 | 8200000000 | 5100000000
2018 | 서울교통공사 | 5~8호선 | 도봉산역 방음벽 철거용역(5-8) | 토목2사업소 | 80000000 | 0 | 40000000 | 40000000 | 80000000 | 80000000 | 0
2008 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 승강편의시설 설치 매칭 | 토목2사업소 | 19300000000 | 5800000000 | 6750000000 | 6750000000 | 19300000000 | 19300000000
2009 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 승강편의시설 설치 매칭 | 토목2사업소 | 18642000000 | 3550000000 | 10950000000 | 4142000000 | 18850250000 | 18850250000
2010 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 승강편의시설 설치 매칭 | 토목2사업소 | 26883000000 | 6500000000 | 12800000000 | 7583000000 | 31131810000 | 31131810000
2011 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 승강편의시설 설치 매칭 | 토목2사업소 | 9500000000 | 2850000000 | 3325000000 | 3325000000 | 7800000000 | 1625000000 | 6175000000
2012 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 승강편의시설 설치 매칭 | 토목2사업소 | 19456000000 | 5804000000 | 6881000000 | 6771000000 | 37928100000 | 11696100000 | 26232000000
2013 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 승강편의시설 설치 매칭 | 토목2사업소 | 387000000 | 118000000 | 134500000 | 134500000 | 23412528000 | 23412528000
2014 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 승강편의시설 설치 매칭 | 토목2사업소 | 20683000000 | 6190000000 | 7271000000 | 7222000000 | 69896263000 | 46760143000 | 23136120000
2015 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 승강편의시설 설치 매칭 | 토목2사업소 | 18388000000 | 4038000000 | 9660000000 | 4690000000 | 25300000000 | 18300000000 | 7000000000
2016 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 승강편의시설 설치 매칭 | 토목2사업소 | 13243000000 | 1435000000 | 8349000000 | 3459000000 | 25360000000 | 11490000000 | 13870000000
2017 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 승강편의시설 설치 매칭 | 토목2사업소 | 19445000000 | 0 | 14053000000 | 5392000000 | 16115618000 | 14115618000 | 2000000000
2018 | 서울교통공사 | 5~8호선 | 승강편의시설 설치 매칭 | 토목2사업소 | 3140000000 | 1384000000 | 871000000 | 885000000 | 20291000000 | 8480000000 | 11811000000
2018 | 서울교통공사 | 5~8호선 | 승강편의시설 설치 출자 | 토목2사업소 | 9100000000 |  | 9100000000 |  | 19830000000 | 17113000000 | 2717000000
2017 | 서울교통공사 | 5~8호선 | 광명사거리역 승강편의설치 | 토목2사업소 | 1000000000 | 1000000000 |  |  | 520000000 | 520000000
2018 | 서울교통공사 | 5~8호선 | 광명사거리역 승강편의설치 | 토목2사업소 | 5200000000 | 2080000000 | 1560000000 | 1560000000 | 5200000000 | 2600000000 | 2600000000
2015 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 환기구 유지보수 | 토목처 | 1176000000 | 0 | 1176000000 | 0 | 1176000000 | 1176000000 | 0
2018 | 서울교통공사 | 5~8호선 | 환기구 유지보수(마장역 환기구) | 토목처 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 30000000 | 170000000
2017 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 환기설비 개량공사 | 토목처 | 300000000 | 0 | 300000000 | 0 | 300000000 | 300000000 | 0
2016 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 선도 테마역사 조성 | 홍보실 | 900000000 | 0 | 900000000 | 0 | 1400000000 | 400000000 | 1000000000
2017 | 서울도시철도 | 5~8호선 | 선도 테마역사 조성 | 홍보실 |  |  |  |  | 520000000 | 520000000 | 0
2016 | 서울메트로 | 1~4호선 | 선도테마역사 조성 | 홍보실 | 3310000000 |  | 1830000000 | 1480000000 | 3400000000 | 2200000000 | 1200000000
2017 | 서울메트로 | 1~4호선 | 선도테마역사 조성 | 홍보실 | 2500000000 |  | 2500000000 |  | 3100000000 | 1300000000 | 1800000000
2018 | 서울교통공사 | 1~8호선 | 선도테마역사 조성 | 홍보실 | 2750000000 |  | 1850000000 | 900000000 | 7913000000 | 7532000000 | 381000000
Note on G108: 편성: 32,708,000,000
Note on H108: 편성: 24,531,000,000
Note on I108: 편성: 24,531,000,000

## 2. 노후시설개선
(단위 : 원)
[5 empty] | 549308000000 | 38300100000 | 255503450000 | 255504450000 | 1027430408000 | 418234050000 | 609196358000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 재원조달 |  |  |  | 당해 편성액 |  |  | 지출원인 및 지출액(재원조달연도 기준) ☞ 재원조달없이 편성만 있는경우 미작성(해당 재원조달년도에 포함) |  |  |  | 추진결과 및 향후계획(재원조달연도 기준) ☞ 재원조달없이 편성만 있는경우 미작성(해당 재원조달년도에 포함)
연도 | 재원수령 공사 | 사업대상 | 사업명 | 예산부서 | 계(A) | 국비 | 시비 | 자체 | 계 | 세출 | 채무 | 지출원인명 | 지출원인행위액(B) | 지출액 | 집행잔액(A-B) | 완료, 진행 중 택1 | 집행 부진사유 | 추가집행계획(시기 및 물량등) | 추가발주(집행) 예정액(C)
2012 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(지상역사리모델링-옥수) | 건축1사업소 | 637000000 |  | 319000000 | 318000000 | 637000000 | 637000000
2013 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(지상역사리모델링-옥수) | 건축1사업소 | 24346000000 |  | 12173000000 | 12173000000 | 24346000000 |  | 24346000000
2012 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(지축기지 주공장 지붕개량) | 건축1사업소 | 4100000000 |  | 2050000000 | 2050000000 | 9910000000 | 4100000000 | 5810000000
2013 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(지축기지 주공장 지붕개량) | 건축1사업소 | 5810000000 |  | 2905000000 | 2905000000 | 5810000000 | 4460000000 | 1350000000
2014 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(지축기지 주공장 지붕개량) | 건축1사업소 | 1350000000 |  | 675000000 | 675000000 | 1350000000 | 1350000000
2012 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(군자기지 노후시설) | 건축1사업소 | 4843000000 |  | 2421000000 | 2422000000 | 4843000000 | 938000000 | 3905000000
2013 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(군자기지 노후시설) | 건축1사업소 | 9052000000 |  | 4526000000 | 4526000000 | 22128000000 | 6431339000 | 15696661000
2014 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(군자기지 노후시설) | 건축1사업소 | 6196000000 |  | 3098000000 | 3098000000 | 14439000000 | 7976000000 | 6463000000
2015 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(군자기지 노후시설) | 건축1사업소 | 1156000000 |  | 578000000 | 578000000 | 8357000000 | 8357000000
2012 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(분기기개량) | 궤도처 | 5760000000 |  | 2880000000 | 2880000000 | 5270000000 | 3456000000 | 1814000000
2013 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(분기기개량) | 궤도처 | 3048000000 |  | 1524000000 | 1524000000 | 3422947000 | 3422947000
2014 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(분기기개량) | 궤도처 | 1788000000 |  | 894000000 | 894000000 | 1787000000 | 1787000000
2015 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(분기기개량) | 궤도처 | 3818000000 |  | 1909000000 | 1909000000 | 3818000000 | 3818000000
2016 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(분기기개량) | 궤도처 | 3700000000 |  | 1850000000 | 1850000000 | 3700000000 | 3700000000
2017 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(분기기개량) | 궤도처 | 3056000000 |  | 1528000000 | 1528000000 | 2856000000 | 2856000000
2018 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(분기기개량) | 궤도처 | 5800000000 | 1740000000 | 2030000000 | 2030000000 | 5800000000 | 2000000000 | 3800000000
2012 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(레일체결장치) | 궤도처 | 2400000000 |  | 1200000000 | 1200000000 | 2400000000 | 1600000000 | 800000000
2013 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(레일체결장치) | 궤도처 | 2966000000 |  | 1483000000 | 1483000000 | 2788000000 | 2788000000
2014 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(레일체결장치) | 궤도처 | 2114000000 |  | 1057000000 | 1057000000 | 2113000000 | 2113000000
2015 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(자갈도상) | 궤도처 | 3000000000 |  | 1500000000 | 1500000000 | 4650000000 | 4650000000
2016 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(자갈도상) | 궤도처 | 8449000000 |  | 4224500000 | 4224500000 | 8449000000 | 8449000000
2017 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(자갈도상) | 궤도처 | 18000000000 |  | 9000000000 | 9000000000 | 20268000000 | 10668000000 | 9600000000
2018 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(자갈도상) | 궤도처 | 3034000000 | 900000000 | 1067000000 | 1067000000 | 12634000000 | 10134000000 | 2500000000
2012 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(본선환기설비) | 기계처 | 2000000000 |  | 1000000000 | 1000000000 | 2000000000 | 187000000 | 1813000000
2013 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(본선환기설비) | 기계처 | 2000000000 |  | 1000000000 | 1000000000 | 3558000000 | 1758000000 | 1800000000
2014 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(본선환기설비) | 기계처 | 1848000000 |  | 924000000 | 924000000 | 3648000000 | 2200000000 | 1448000000
2015 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(본선환기설비) | 기계처 | 0 |  | 0 | 0 | 2848000000 | 2848000000 | 0
2016 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(본선환기설비) | 기계처 | 3990000000 |  | 1995000000 | 1995000000 | 3990000000 | 100000000 | 3890000000
2017 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(본선환기설비) | 기계처 | 0 |  | 0 | 0 | 3890000000 | 3890000000
2016 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(터널연결송수관) | 기계처 | 1596000000 |  | 798000000 | 798000000 | 2774000000 | 2774000000
2017 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(터널연결송수관) | 기계처 | 5261000000 |  | 2630500000 | 2630500000 | 5259000000 | 3000000000 | 2259000000
2018 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(터널연결송수관) | 기계처 | 0 |  |  |  | 2259000000 | 2259000000
2012 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(연동장치개량) | 신호처 | 5826000000 |  | 2913000000 | 2913000000 | 5126000000 | 2546000000 | 2580000000
2013 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(연동장치개량) | 신호처 | 6174000000 |  | 3087000000 | 3087000000 | 6592075000 | 3546578000 | 3045497000
2014 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(연동장치개량) | 신호처 | 3654000000 |  | 1827000000 | 1827000000 | 6374000000 | 5063000000 | 1311000000
2015 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(연동장치개량) | 신호처 | 0 |  |  |  | 1311000000 | 1311000000
2012 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(전선로개량) | 신호처 | 5590000000 |  | 2795000000 | 2795000000 | 5590000000 | 1385000000 | 4205000000
2013 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(전선로개량) | 신호처 | 0 |  |  |  | 4205000000 | 1702000000 | 2503000000
2014 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(전선로개량) | 신호처 | 0 |  |  |  | 1575000000 | 1575000000
2015 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(전선로개량) | 신호처 | 506000000 |  | 253000000 | 253000000 | 506000000 | 506000000
2016 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(전선로개량) | 신호처 | 6700000000 |  | 3350000000 | 3350000000 | 6700000000 | 3000000000 | 3700000000
2017 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(전선로개량) | 신호처 | 1918000000 |  | 959000000 | 959000000 | 4018000000 | 4018000000
2018 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(전선로개량) | 신호처 | 25003000000 | 7501000000 | 8751000000 | 8751000000 | 25003000000 | 5878000000 | 19125000000
2012 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(궤도회로장치) | 신호처 | 4062000000 |  | 2031000000 | 2031000000 | 3962000000 | 1731000000 | 2231000000
2013 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(궤도회로장치) | 신호처 | 3192000000 |  | 1596000000 | 1596000000 | 4471000000 | 4471000000
2014 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(궤도회로장치) | 신호처 | 976000000 |  | 488000000 | 488000000 | 977000000 | 977000000
2015 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(궤도회로장치) | 신호처 | 3900000000 |  | 1950000000 | 1950000000 | 3900000000 | 2046000000 | 1854000000
2016 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(궤도회로장치) | 신호처 | 0 |  |  |  | 2372072000 | 2372072000
2014 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(친환경축전지교체) | 자재관리센터 | 1000000000 |  | 500000000 | 500000000 | 1000000000 | 500000000 | 500000000
2012 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(송배전설비) | 전기처 | 15178000000 |  | 7589000000 | 7589000000 | 13228000000 | 5918000000 | 7310000000
2013 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(송배전설비) | 전기처 | 3254000000 |  | 1627000000 | 1627000000 | 8270450000 | 5317450000 | 2953000000
2014 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(송배전설비) | 전기처 | 1000000000 |  | 500000000 | 500000000 | 3464000000 | 2544000000 | 920000000
2015 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(송배전설비) | 전기처 | 10970000000 |  | 5485000000 | 5485000000 | 11890000000 | 3060000000 | 8830000000
2016 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(송배전설비) | 전기처 | 4300000000 |  | 2150000000 | 2150000000 | 11880000000 | 9300000000 | 2580000000
2017 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(송배전설비) | 전기처 | 10400000000 |  | 5200000000 | 5200000000 | 14080000000 | 6680000000 | 7400000000
2018 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(송배전설비) | 전기처 | 5300000000 | 1590000000 | 1855000000 | 1855000000 | 9962000000 | 7962000000 | 2000000000
2012 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(전기실개량) | 전기처 | 4059000000 |  | 2029000000 | 2030000000 | 4578529000 | 2661529000 | 1917000000
2013 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(전기실개량) | 전기처 | 4174000000 |  | 2087000000 | 2087000000 | 6005700000 | 3901500000 | 2104200000
2014 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(전기실개량) | 전기처 | 2388000000 |  | 1194000000 | 1194000000 | 4490812000 | 3035812000 | 1455000000
2015 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(전기실개량) | 전기처 | 11446000000 |  | 5723000000 | 5723000000 | 12901000000 | 7146000000 | 5755000000
2016 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(전기실개량) | 전기처 | 10283000000 |  | 5141500000 | 5141500000 | 15903600000 | 10317600000 | 5586000000
2017 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(전기실개량) | 전기처 | 9437000000 |  | 4718500000 | 4718500000 | 15022900000 | 8305900000 | 6717000000
2018 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(전기실개량) | 전기처 | 12140000000 | 3642000000 | 4249000000 | 4249000000 | 18857000000 | 11573000000 | 7284000000
2012 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(전차선로개량) | 전기처 | 5818000000 |  | 2909000000 | 2909000000 | 5818000000 | 2025000000 | 3793000000
2013 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(전차선로개량) | 전기처 | 2500000000 |  | 1250000000 | 1250000000 | 5304521000 | 3804521000 | 1500000000
2014 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(전차선로개량) | 전기처 | 450000000 |  | 225000000 | 225000000 | 1647000000 | 1647000000
2015 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(전차선로개량) | 전기처 | 3300000000 |  | 1650000000 | 1650000000 | 3300000000 | 1950000000 | 1350000000
2016 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(전차선로개량) | 전기처 | 2797000000 |  | 1398500000 | 1398500000 | 3595000000 | 2088000000 | 1507000000
2017 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(전차선로개량) | 전기처 | 2820000000 |  | 1410000000 | 1410000000 | 3998000000 | 2478000000 | 1520000000
2018 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(전차선로개량) | 전기처 | 13552000000 | 4065600000 | 4743200000 | 4743200000 | 14778000000 | 3936000000 | 10842000000
2012 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(콘크리트전주) | 전기처 | 1314000000 |  | 657000000 | 657000000 | 1314000000 | 436000000 | 878000000
2013 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(콘크리트전주) | 전기처 | 550000000 |  | 275000000 | 275000000 | 1324000000 | 1324000000
2014 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(콘크리트전주) | 전기처 | 260000000 |  | 130000000 | 130000000 | 260000000 | 260000000
2015 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(콘크리트전주) | 전기처 | 1300000000 |  | 650000000 | 650000000 | 1300000000 | 910000000 | 390000000
2016 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(콘크리트전주) | 전기처 | 1300000000 |  | 650000000 | 650000000 | 1300000000 | 390000000 | 910000000
2017 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(콘크리트전주) | 전기처 | 1300000000 |  | 650000000 | 650000000 | 1621000000 | 711000000 | 910000000
2018 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(콘크리트전주) | 전기처 | 2587000000 | 776100000 | 905450000 | 905450000 | 3342000000 | 1272000000 | 2070000000
2012 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(강체전차선로개량) | 전기처 | 10978000000 |  | 5489000000 | 5489000000 | 10718000000 | 3934000000 | 6784000000
2013 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(강체전차선로개량) | 전기처 | 0 |  |  |  | 4377058000 | 4377058000
2015 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(강체전차선로개량) | 전기처 | 6480000000 |  | 3240000000 | 3240000000 | 6780000000 | 5350000000 | 1430000000
2016 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(강체전차선로개량) | 전기처 | 6780000000 |  | 3390000000 | 3390000000 | 7263000000 | 3195000000 | 4068000000
2017 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(강체전차선로개량) | 전기처 | 7120000000 |  | 3560000000 | 3560000000 | 10293000000 | 6223000000 | 4070000000
2018 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(강체전차선로개량) | 전기처 | 6608000000 | 1982400000 | 2312800000 | 2312800000 | 9892000000 | 4606000000 | 5286000000
2012 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(급전선개량) | 전기처 | 1770000000 |  | 885000000 | 885000000 | 1770000000 | 885000000 | 885000000
2013 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(급전선개량) | 전기처 | 1530000000 |  | 765000000 | 765000000 | 2558000000 | 1558000000 | 1000000000
2014 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(급전선개량) | 전기처 | 2032000000 |  | 1016000000 | 1016000000 | 2897000000 | 1065000000 | 1832000000
2015 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(급전선개량) | 전기처 | 1686000000 |  | 843000000 | 843000000 | 3427000000 | 3047000000 | 380000000
2016 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(급전선개량) | 전기처 | 0 |  |  |  | 380000000 | 380000000
2012 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(변전설비개량) | 전기처 | 13265000000 |  | 6633000000 | 6632000000 | 16231860000 | 9471860000 | 6760000000
2013 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(변전설비개량) | 전기처 | 19004000000 |  | 9502000000 | 9502000000 | 24844000000 | 15128000000 | 9716000000
2014 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(변전설비개량) | 전기처 | 1982000000 |  | 991000000 | 991000000 | 281279000000 | 11379000000 | 269900000000
2015 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(변전설비개량) | 전기처 | 18806000000 |  | 9403000000 | 9403000000 | 18806000000 | 7630000000 | 11176000000
2016 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(변전설비개량) | 전기처 | 10105000000 |  | 5052500000 | 5052500000 | 20054784000 | 14551784000 | 5503000000
2017 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(변전설비개량) | 전기처 | 22698000000 |  | 11349000000 | 11349000000 | 28844099000 | 15519099000 | 13325000000
2018 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(변전설비개량) | 전기처 | 25928000000 | 7778000000 | 9075000000 | 9075000000 | 43014000000 | 17078000000 | 25936000000
2017 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(광전송) | 정보통신처 | 10992000000 |  | 5496000000 | 5496000000 | 21134000000 | 10992000000 | 10142000000
2018 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(광전송) | 정보통신처 | 5116000000 | 1535000000 | 1791000000 | 1790000000 | 5116001000 | 5116001000
2018 | 서울메트로 | 1~4호선 | 노후시설개선(2호선 열차무선개량) | 정보통신처 | 22632000000 | 6790000000 | 7920000000 | 7922000000 | 22632000000 | 8459000000 | 14173000000